## Sheet1
UBND PHƯỜNG BÌNH THẠNH | [36 empty] | 500 |  |  | c
BAN QLDAĐTXD PHƯỜNG BÌNH THẠNH
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢI NGÂN - VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026
(Tính đến ngày 10/09/2026)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | TÊN DA TRONG KẾ HOẠCH VỐN | Mã dự án | KHV NĂM 2017 | KHV NĂM 2018 | KHV NĂM 2019 | KHV NĂM 2020 | KHV NĂM 2021 | KHV NĂM 2022 | KHV NĂM 2023 | KHV NĂM 2024 | Lũy kế giải ngân đến năm 2020 | LŨY KẾ GIẢI NGÂN ĐẾN 2024 | CAM KẾT GIẢI NGÂN NĂM 2026 | KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2026 | [7 empty] | TỔNG KHV NĂM 2026 ĐÃ GIAO | Số giải ngân đến cuối kỳ trước | Số giải ngân trong tuần (từ ngày 01/09/2026 đến 07/09/2026 | TỔNG SỐ GIẢI NGÂN ĐẾN NGÀY BÁO CÁO NGÀY 04/09/2026 | Tỷ lệ giải ngân (%) so với KHV đã giao | Tỷ lệ giải ngân (%) so với cam kết giải ngân | Uớc chi trong tháng 9/2026 |  |  | Số còn phải giải ngân so với ngày BC | Số sẽ giải ngân từ ngày 30/12/205 | Số sẽ giải ngân từ ngày 31/12/205 | Số ước giải ngân đến 15/01/2025 | Ước Số tiền sẽ thanh toán đến ngày 31/05/2025 | Số còn phải giải ngân so với ngày BC ngày 17/01/2026 | Tỷ lệ giải ngân đến 17/01/2026 | Đã nhận HS PL3A | Số tiền còn phải giải ngân | Cán Bộ Kỹ Thuật |  |  |  | Ghi chú
[28 empty] | Ước chi tháng 09/2026 | Số đã chi trong tháng 09/2026 | Số còn chi trong tháng 09/2026 | [10 empty] | 0.65715 |  | 27
1 | 2 | 3 | [10 empty] | 4 | QĐ 3418 ngày 25/12/2025 | QĐ 545 ngày 28/05/2026 | QĐ 3461 ngày 10/06/2026 | QĐ 3781 ngày 24/06/2026 | QĐ 3828 ngày 26/06/2026 | QĐ 5545 ngày 25/08/2028 | QĐ 5546 ngày 25/08/2028 |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [11 empty] | 1 | 13
| TỔNG CỘNG: |  | 10200 | 54700 | 87820 | 12200 | 9873 | 5000 | 15418 | 1052076 | 70670 | 997557.308 | 890720 | 1230191 | 800 | -4562 | 7629 | 0 | 0 | -226711 | 0 | 1007347 | 654048.107 | 7931 | 661979.107 | 65.72% | 74.32% | 57040 | 0 | 57040 | 345367.893 | 654047.4498 | 7930.2568 | 604939.107 | 324760 | 20607.893 | 97.95% |  | 296862.703 |  | 345367.893 | 719019.107
I | DỰ ÁN ĐANG CHỜ QUYẾT TOÁN | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 6: 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 986739.107
1 | Lắp đặt cống hộp rạch nhánh Bùi Hữu Nghĩa | 7613516 | 10000 | 40000 | 21000 | 9000 | 1810 | 4000 | 1774 |  | 70670 | 0 | 0 | 60050 | [5 empty] | -60050 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | Trần Gia Phúc | 65.72% |  | 2
2 | Mở rộng đường Bùi Đình Túy (đoạn từ hẻm 304 đến đường Phan Văn Trị) quận Bình Thạnh | 7613439 | 200 | 1000 | 60000 | 3200 | 4000 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 39020 | [5 empty] | -39020 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | Trần Gia Phúc |  |  | 28
II | DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 6: 0; 11: 0; 12: 0 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1
3 | Xây dựng trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoát trên địa bàn quận Bình Thạnh | 7961760 | [6 empty] | 500 | 1302 |  | 1301.934 | 0 | 1000 |  |  |  | -1000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | Nguyễn Trần Đăng Khuê
III | DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP | [23 empty] | 11: 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | Mở rộng hèm 265/5-265/8 Nơ Trang Long Phường 11 | 8051015 | [6 empty] | 50 | 800 |  | 794.4 | 50 | 20 |  |  |  | 30 |  |  |  | 50 | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 | 50 |  |  | 50 |  | 50 | 0% |  | 50 | Đỗ Nam Hưng
5 | Mở rộng nâng cấp đường Chu Văn An (từ ngã 5 Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh quận Bình Thạnh) | 7588224 | [7 empty] | 970357 |  | 960094.85 | 7000 | 61243 |  |  |  | -4967 |  | -40565 |  | 15711 | 2246.102 |  | 2246.102 | 14.3% | 14.3% | 1600 |  | 1600 | 13464.898 |  |  | 13464.898 | 3000 | 10464.898 | 33.39% |  | 13464.898 | Nguyễn Trần Đăng Khuê
6 | Xây dựng công viên cây xanh tại Phường 12, quận Bình Thạnh | 8112228 | [7 empty] | 250 |  | 250 | 36800 | 36800 | [7 empty] | 36800 | 26478.067 |  | 26478.067 | 71.95% | 71.95% | 0 |  | 0 | 10321.933 |  |  | 10321.933 | 20000 | -9678.067 | 126.3% |  | 10321.933 | Nguyễn Trần Đăng Khuê |  | 1822.067
7 | Cải tạo nâng tầng trường THCS Phú Mỹ | 8058556 | [6 empty] | 50 | 2998 |  | 2248.262 | 3288 | 3288 | [7 empty] | 3288 | 2292.66 |  | 2292.66 | 69.73% | 69.73% | 863 |  | 863 | 995.34 |  |  | 995.34 | 450 | 545.34 | 83.41% |  | 995.34 | Đỗ Nam Hưng | -36041.34 |  | 4
8 | Nâng cấp bờ bao rạch Cầu Cống Tổ 24 KP2 (đoạn từ tiếp giáp xông trình bờ bao năm 2017 đến công trình cừ nhựa uPVC Tổ 24) | 8051007 | [10 empty] | 6 |  |  |  | 6 | 6 |  | -6 |  | 6 | 0 |  | 6: 0; 9: 6; 11: 6; 12: 6 | [8 empty] | Nguyễn Văn Hiệp
9 | Nâng cấp bờ bao rạch Cầu Cống Tổ 18-20-24 KP2 (đoạn từ quán câu cá Phú Lộc đến thượng lưu rạch) | 8050581 | [10 empty] | 23 |  |  |  | 23 | 23 |  | -23 |  | 23 | 0 |  | 6: 0; 9: 23; 11: 23; 12: 23 | [8 empty] | Nguyễn Văn Hiệp
10 | Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, KP1 | 8051008 | [10 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 |  | 6: 0; 9: 4; 11: 4; 12: 4 | [8 empty] | Hoàng Thị Nơi
11 | Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn hẻm 534 Bình Quới, Tổ 16 Khu phố 1 | 8051012 | [10 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 5.04 |  | 6: 5.04; 11: 0; 12: 0.96 | [8 empty] | Đỗ Nam Hưng
12 | Nâng cấp bờ bao rạch Sở Nhật, Tổ 19 KP2 | 8050582 | [10 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 0 |  | 6: 0; 9: 6; 11: 6; 12: 6 | [8 empty] | Hoàng Thị Nơi
13 | Nâng cấp bờ bao rạch Ông Ngữ, KP 3 | 8050579 | [10 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 3.47 |  | 6: 3.47; 9: 1; 11: 1; 12: 0.53 | [8 empty] | Đỗ Nam Hưng
14 | Nâng cấp bờ bao rạch Chùa, Tổ 31, 34 Khu phố 3 | 8051014 | [10 empty] | 43 |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 43 | 6.7 |  | 6: 6.7; 9: 36; 11: 36; 12: 36.3 | [8 empty] | Trần Gia Phúc
15 | Nâng cấp bờ bao rạch Cây Bàng, Tổ 29 KP 3 (bờ trái rạch Cây Bàng) | 8050578 | [10 empty] | 45 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 45 | 0 |  | 6: 0; 9: 45; 11: 45; 12: 45 | [8 empty] | Đỗ Nam Hưng
16 | Nâng cấp bờ bao rạch Ông Ngữ, Tổ 8-11 KP1 (Giáp sông SG về phía thượng lưu rạch) | 8050580 | [10 empty] | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  | 74 | 37.1 |  | 6: 37.1; 9: 37; 11: 37; 12: 36.9 | [8 empty] | Đỗ Nam Hưng
17 | Nâng cấp bờ bao rạch Cầu Cống, Tổ 24 Khu phố 2 | 8050510 | [10 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 |  | 6: 0; 9: 4; 11: 4; 12: 4 | [8 empty] | Nguyễn Văn Hiệp
18 | Nâng cấp bờ bao rạch Cầu Làng, Tổ 22, 25 | 8051009 | [10 empty] | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 | 0 |  | 6: 0; 9: 9; 11: 9; 12: 9 | [8 empty] | Hoàng Thị Nơi
19 | Nâng cấp bờ bao rạch Ông Ngữ, Tổ 15 - 24 Khu phố 1 - 2 (đoạn từ nhà số 480/53B đến thượng lưu rạch) | 8051011 | [10 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 8.5 |  | 6: 8.5; 9: 2; 11: 2; 12: 1.5 | [8 empty] | Đỗ Nam Hưng
IV | DA KHỞI CÔNG MỚI | [23 empty] | 11: 0; 12: 0 |  |  | 0 |  | 0
20 | Cải tạo xây dựng mở rộng trường THCS Cù Chính Lan | 7961299 | [6 empty] | 50 | 200 |  | 200 | 6515 | 8285 |  |  |  | -1632 |  | -138 |  | 6515 | 6002.44 |  | 6002.44 | 92.13% | 92.13% |  |  | 0 | 512.56 |  |  | 512.56 | 110 | 402.56 | 93.82% |  | 512.56 | Nguyễn Trần Đăng Khuê
21 | Sửa chữa cải tạo Trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh | 8112965 | [7 empty] | 200 |  | 170 | 1208 | 1208 | [7 empty] | 1208 | 936.107 |  | 936.107 | 77.49% | 77.49% |  |  | 0 | 271.893 |  |  | 271.893 |  | 271.893 | 77.49% |  | 271.893 | Trần Gia Phúc |  | 675.107
22 | Xây dựng mới Trường Tiểu học Tầm Vu, quận Bình Thạnh | 8100887 | [7 empty] | 5221 |  | 1558.6 | 12500 | 5000 |  |  |  | 11500 |  | -2000 |  | 14500 | 9615.2 |  | 9615.2 | 66.31% | 76.92% | 3500 |  | 3500 | 4884.8 |  |  | 4884.8 | 1000 | 3884.8 | 73.21% |  | 4884.8 | Đỗ Nam Hưng
23 | Cải tạo, xây dựng mới Trường Tiểu học Nguyễn Trọng Tuyển, quận Bình Thạnh | 8101114 | [7 empty] | 1000 |  | 983.2 | 44117 | 44117 | [7 empty] | 44117 | 20539.23 | 7931 | 28470.23 | 64.53% | 64.53% | 7900 |  | 7900 | 15646.77 |  |  | 15646.77 | 5000 | 10646.77 | 75.87% |  | 15646.77 | Trần Gia Phúc
24 | Cải tạo, xây dựng mới Trường Tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh | 8100889 | [7 empty] | 1100 |  | 1097.57 | 48719 | 50419 | [7 empty] | 50419 | 22155.99 |  | 22155.99 | 43.94% | 45.48% | 10000 |  | 10000 | 28263.01 |  |  | 28263.01 | 3200 | 25063.01 | 50.29% |  | 28263.01 | Hoàng Thị Nơi
25 | Cải tạo, xây dựng mới Trường Tiểu học Thanh Đa, quận Bình Thạnh | 8111370 | [7 empty] | 1100 |  | 931.3 | 60438 | 70000 |  | -4562 |  | -5000 |  |  |  | 60438 | 36775 |  | 36775 | 60.85% | 60.85% | 10000 |  | 10000 | 23663 |  |  | 23663 | 15000 | 8663 | 85.67% |  | 23663 | Đỗ Nam Hưng
26 | Sửa chữa cải tạo Trường Tiểu học Phù Đổng, quận Bình Thạnh | 8111981 | [7 empty] | 300 |  | 272 | 420 | 20 |  |  |  | 400 |  |  |  | 420 | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 | 420 |  |  | 420 |  | 420 | 0% |  | 420 | Đỗ Nam Hưng | -36775
27 | Sửa chữa cải tạo Trường Tiểu học Trần Quang Vinh quận Bình Thạnh | 8112964 | [7 empty] | 340 |  | 339.3 | 125 | 125 | [7 empty] | 125 | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 | 125 |  |  | 125 |  | 125 | 0% |  | 125 | Hoàng Thị Nơi | -13579 | 13104
28 | Sửa chữa cải tạo Trường Tiểu học Bế Văn Đàn, quận Bình Thạnh | 8112963 | [7 empty] | 210 |  | 209.78 | 0 | 7575 | [5 empty] | -7575 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | Nguyễn Trần Đăng Khuê |  | 13104
29 | Xây dựng mới trường Mầm Non 26B | 7962118 | [6 empty] | 50 | 954 |  | 898.037 | 34000 | 34000 | [7 empty] | 34000 | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 | 34000 |  |  | 34000 |  | 34000 | 0% |  | 34000 | Trần Gia Phúc | 24869
30 | Sửa chữa cải tạo Trường Mầm Non 7B, quận Bình Thạnh | 8111982 | [7 empty] | 300 |  | 264.4 | 191 | 21 |  |  |  | 170 |  |  |  | 191 | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 | 191 |  |  | 191 |  | 191 | 0% |  | 191 | Đỗ Nam Hưng | 10338 |  | 158
31 | Cải tạo vỉa hè Lê Quang Định (từ ngã 5 Bình Hòa đến đường Bạch Đằng), phường 14, quận Bình Thạnh | 8101113 | [7 empty] | 1014 |  | 331.15 | 33 | 33 | [7 empty] | 33 | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 | 33 |  |  | 33 |  | 33 | 0% |  | 33 | Nguyễn Văn Hiệp |  |  | 55
32 | Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, 24, quận Bình Thạnh | 8101117 | [7 empty] | 500 |  | 115.9 | 10 | 10 | [7 empty] | 10 | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 0% |  | 10 | Đỗ Nam Hưng
33 | Cải tạo vỉa hè đường Huỳnh Đình Hai, phường 14, 24, quận Bình Thạnh | 8100890 | [7 empty] | 1000 |  | 173.7 | 10 | 10 | [7 empty] | 10 | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 0% |  | 10 | Hoàng Thị Nơi
34 | Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh | 8101116 | [7 empty] | 700 |  | 240 | 20 | 20 | [7 empty] | 20 | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 | 20 |  |  | 20 |  | 20 | 0% |  | 20 | Trần Gia Phúc
35 | Cải tạo vỉa hè đường Phan Văn Hân, phường 17, 19, quận Bình Thạnh | 8101115 | [7 empty] | 1556 |  | 306.991 | 47 | 50 | [7 empty] | 50 | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 | 50 |  |  | 50 |  | 50 | 0% |  | 50 | Trần Gia Phúc
36 | Cải tạo vỉa hè đường Đinh Bộ Lĩnh (từ đường Nguyễn Xí đến đường Điện Biên Phủ), phường 15,24,26, quận Bình Thạnh | 8101736 | [7 empty] | 3750 |  | 507.4 | 50 | 50 | [7 empty] | 50 | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 | 50 |  |  | 50 |  | 50 | 0% |  | 50 | Đỗ Nam Hưng
37 | Nâng cấp cụm hẻm 251,257 Lê Quang Định, phường 7, quận Bình Thạnh | 8112949 | [7 empty] | 250 |  | 182.3 | 15 | 15 | [7 empty] | 15 | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 | 15 |  |  | 15 |  | 15 | 0% |  | 15 | Đỗ Nam Hưng
38 | Nâng cấp cụm hẻm 47/24 đường Bùi Đình Túy, hẻm 22 Huỳnh Đình Hai, phường 24, quận Bình Thạnh | 8111980 | [7 empty] | 418 |  | 359.4 | 33 | 33 | [7 empty] | 33 | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 | 33 |  |  | 33 |  | 33 | 0% |  | 33 | Nguyễn Văn Hiệp
39 | Nâng cấp cụm hẻm 75 Bình Quới, phường 27, hẻm 449 Lê Quang Định, phường 5 hẻm 265 Nơ Trang Long phường 11 hẻm 222 Bùi Đình Túy, phường 12 quận Bình Thạnh | 8113485 | [7 empty] | 500 |  | 442 | 50 | 50 | [7 empty] | 50 | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 | 50 |  |  | 50 |  | 50 | 0% |  | 50 | Đỗ Nam Hưng
40 | Cải tạo vỉa hè đường Vũ Tùng, phường 2 quận Bình Thạnh | 8113487 | [7 empty] | 2000 |  | 229 | 37 | 50 | [7 empty] | 50 | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 | 50 |  |  | 50 |  | 50 | 0% |  | 50 | Trần Gia Phúc
41 | Cải tạo vỉa hè đường Phan Chu Trinh, phường 2,14,24 Quận Bình Thạnh | 8112948 | [7 empty] | 284 |  | 129.5 | 6 | 6 | [7 empty] | 6 | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 | 6 |  |  | 6 |  | 6 | 0% |  | 6 | Hoàng Thị Nơi
42 | Cải tạo vỉa hè đường Phan Đăng Lưu, Phường 1, 3, 7, 14, quận Bình Thạnh | 8118634 | [7 empty] | 460 |  | 388.14 | 23 | 23 | [7 empty] | 23 | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 | 23 |  |  | 23 |  | 23 | 0% |  | 23 | Nguyễn Văn Hiệp
43 | Nâng cấp các tuyến đường hẻm trên địa bàn phường 2,5,11,13,14,24,27, quận Bình Thạnh | 8111984 | [7 empty] | 3000 |  | 531 | 25 | 25 | [7 empty] | 25 | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | 0% |  | 25 | Đỗ Nam Hưng
44 | Nâng cấp các tuyến đường hẻm trên địa bàn phường 1,3,6,17,19,21,22,25,26,28 quận Bình Thạnh | 8111979 | [7 empty] | 3000 |  | 547.7 | 265 |  |  |  |  | 265 |  |  |  | 265 | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 | 265 |  |  | 265 |  | 265 | 0% |  | 265 | Đỗ Nam Hưng
45 | Cải tạo nâng cấp đường Đặng Thùy Trâm, phường 13, quận Bình Thạnh | 8113209 | [7 empty] | 300 |  | 267.56 | 61775 | 61775 | [7 empty] | 61775 | 28362.961 |  | 28362.961 | 45.91% | 45.91% | 6000 |  | 6000 | 33412.039 |  |  | 33412.039 | 10000 | 23412.039 | 62.1% |  | 33412.039 | Trần Gia Phúc
46 | Xây dựng kiên cố tuyến kè Thanh Đa - đoạn 1.1, phường 25, quận Bình Thạnh | 8100888 | [7 empty] | 1983 |  | 1530 | 507784 | 745850 | [5 empty] | -118066 |  | 627784 | 497783.54 |  | 497783.54 | 79.29% | 98.03% |  |  | 0 | 130000.46 |  |  | 130000.46 | 270000 | -139999.54 | 122.3% |  | 130000.46 | Đỗ Nam Hưng |  | 167340 | 167340
V | CÔNG TRÌNH DO UBND PHƯỜNG BÌNH THẠNH GIAO | [20 empty] | 0 |  |  | 11: 0; 12: 0 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | -330443.54 | -330443.54
1 | Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm Non 14 Phường Bình Thạnh | 8194549 | [6 empty] | 5354 | 19662 |  | 19661.934 | 5992 |  | 100 |  | 700 |  |  | 5992 |  | 6792 | 100 |  | 100 | 1.472% | 0% | 3000 |  | 3000 | 6692 |  |  | 6692 |  | 6692 | 1.472% |  |  | Nguyễn Trần Bảo Nghi |  |  | 323
2 | Nâng cấp, cải tạo các tuyến hẻm Chu Văn An, phường Bình Thạnh. | 8194223 |  | 7500 | 2600 |  |  |  | 6090 | 19816 |  |  | 6500 |  | 100 |  | 1000 |  |  | 3000 |  | 4100 | 100 |  | 100 | 2.439% | 0% | 460 |  | 460 | 4000 |  |  | 4000 |  | 4000 | 2.439% |  |  | Nguyễn Văn Hiệp
3 | Nâng cấp, cải tạo các tuyến hẻm Phan Chu Trinh, Bùi Đình Túy, Bạch Đằng, Phường Bình Thạnh | 8194222 |  | 6200 | 4220 |  | 3960 |  |  | 5251 |  |  | 6000 |  | 100 |  | 1000 |  |  |  |  | 1100 | 100 |  | 100 | 9.091% | 0% | 474 |  | 474 | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 | 9.091% |  |  | Nguyễn Văn Hiệp
4 | Nâng cấp, cải tạo hẻm 334, 340, 346, 352, 328, 340, 363, 368, 378, 408 Chu Văn An, Phường Bình Thạnh | 8194547 |  |  |  |  | 103 |  | 1500 |  |  |  | 10000 |  | 100 |  | 600 |  |  | 0 |  | 700 | 100 |  | 100 | 14.29% | 0% |  |  | 0 | 600 |  |  | 600 |  | 600 | 14.29% |  |  | Trần Gia Phúc
5 | Nâng cấp, cải tạo hẻm 245, 251, 273, 365, 393, 401, 419 Chu Văn An (Cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước) | 8194550 | [10 empty] | 4600 |  | 100 |  | 250 |  |  | 4250 |  | 4600 | 100 |  | 100 | 2.174% | 0% | 320 |  | 320 | 4500 |  |  |  |  | 4500 | 0.021739 |  |  | Nguyễn Phi Hoàng
6 | Nâng cấp, cải tạo các tuyến hẻm thuộc khu cư xá Cogido, P. Bình Thạnh - Hẻm 8. 20 Đinh Bộ Lĩnh nối thông Xô Viết Nghệ Tĩnh. - Hẻm 87 nối thông hẻm 97 Phan Văn Trị. - Hẻm 356 Bạch Đằng (từ Bạch Đằng đến Huỳnh Đình Hai) | 8194551 | [10 empty] | 11400 |  | 100 |  | 600 |  |  | 10700 |  | 11400 | 100 |  | 100 | 0.8772% | 0% | 4500 |  | 4500 | 11300 | [8 empty] | Nguyễn Trần Đăng Khuê
7 | Nâng cấp, cải tạo cụm hẻm 217 Bùi Đình Túy kết nối hẻm 125 Bùi Đình Túy, phường Bình Thạnh (cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước) | 8194548 | [10 empty] | 10967 |  | 100 |  | 600 |  |  | 10267 |  | 10967 | 100 |  | 100 | 0.9118% | 0% | 4300 |  | 4300 | 10867 | [8 empty] | Nguyễn Trần Đăng Khuê
8 | Sửa chữa Hội trường B tại số 6 Phan Đăng Lưu, Phường Bình Thạnh | 8194553 | [10 empty] | 7073 |  | 100 |  | 450 |  |  | 6523 |  | 7073 | 100 |  | 100 | 1.414% | 0% | 3950 |  | 3950 | 6973 | [8 empty] | Hoàng Thị Nơi
9 | Xây dựng cầu nối hẻm 118 Bạch Đằng và hẻm 47 Bùi Đình Túy, phường Bình Thạnh | 8194552 | [10 empty] | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  | 11: 0; 12: 600 | [8 empty] | Đỗ Nam Hưng
10 | Tu bổ, tôn tạo di tích Quốc gia Đình Bình Hòa, phường Bình Thạnh | 8194221 | [10 empty] | 800 |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 800 |  |  | 11: 0; 12: 800 | [8 empty] | Đỗ Nam Hưng
11 | Xây dựng mới Trường Tiểu học tầm Vu (giai đoạn 2) | 8194552 | [10 empty] | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 11: 0; 12: 1000 | [8 empty] | Đỗ Nam Hưng
0