## bc (hidden)
UBND PHƯỜNG BÌNH THẠNH | [28 empty] | 500
BAN QLDAĐTXD PHƯỜNG BÌNH THẠNH
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢI NGÂN - VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026
(Tính đến ngày 06/05/2026)
STT | TÊN DA TRONG KẾ HOẠCH VỐN | Mã dự án | KHV NĂM 2017 | KHV NĂM 2018 | KHV NĂM 2019 | KHV NĂM 2020 | KHV NĂM 2021 | KHV NĂM 2022 | KHV NĂM 2023 | KHV NĂM 2024 | Lũy kế giải ngân đến năm 2020 | LŨY KẾ GIẢI NGÂN ĐẾN 2024 | CAM KẾT GIẢI NGÂN NĂM 2026 | KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2026 |  | TỔNG KHV NĂM 2026 ĐÃ GIAO | Số giải ngân đến cuối kỳ trước | Số giải ngân trong kỳ | TỔNG SỐ GIẢI NGÂN ĐẾN NGÀY BÁO CÁO NGÀY 06/05/2026 | Tỷ lệ giải ngân (%) so với KHV đã giao | Tỷ lệ giải ngân (%) so với cam kết giải ngân | Ước chi tháng 01/2026 | Số còn phải giải ngân so với ngày BC | Số sẽ giải ngân từ ngày 30/12/205 | Số sẽ giải ngân từ ngày 31/12/205 | Số ước giải ngân đến 15/01/2025 | Ước Số tiền sẽ thanh toán đến ngày 31/05/2025 | Số còn phải giải ngân so với ngày BC ngày 17/01/2026 | Tỷ lệ giải ngân đến 17/01/2026 | Đã nhận HS PL3A | Số tiền còn phải giải ngân | Ghi chú
27
1 | 2 | 3 | [10 empty] | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | [10 empty] | 9 |  |  | 1
| TỔNG CỘNG: |  | 10200 | 61324 | 87945 | 12200 | 15893 | 5015 | 16118 | 1106307 | 70670 | 1109928.421 | 744725 | 1231900 |  | 1232891 | 25901.317 | 493244 | 519145.317 | 42.11% | 69.71% | 18254 | 713745.683 | 25900.8959 | 493243.3029 | 500891.317 | 324760 | 388985.683 | 68.45% |  | 713745.683 | Gồm 1 DA Ban chưa được giao làm chủ đầu tư | 713745.683 | 537399.317
1 | Lắp đặt cống hộp rạch cầu Sơn, P25 | 7613661 | [9 empty] | 61230 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | - QĐ KVH số 6075/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 ghi vốn 8 triệu; -QĐ KHV số 1057/ QĐ-UBND ngày 20/03/2025 ghi giảm vốn 8 triệu. - Công trình đã thanh toán toán tất toán DVC | 57.89% | 43.59%
2 | Xây dựng đường nối từ ngã ba Nơ Trang Long - Nguyễn Xí vào đường trục Khu dân cư Bình Hòa, phường 13, quận Bình Thạnh | 7274712 | [9 empty] | 1710 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | - QĐ KVH số 6075/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 ghi vốn 8 triệu; -QĐ KHV số 1057/ QĐ-UBND ngày 20/03/2025 ghi giảm vốn 8 triệu. - Công trình đã thanh toán toán tất toán DVC
| VỐN NS TẬP TRUNG | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
I | DA ĐANG CHỜ QUYẾT TOÁN | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 843905.317
1 | Lắp đặt cống hộp rạch nhánh Bùi Hữu Nghĩa | 7613516 | 10000 | 40000 | 21000 | 9000 | 1810 | 4000 | 1774 |  | 70670 | 0 | 2200 | 60050 |  | 60050 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 60050 |  |  | 60050 |  | 60050 | 0% |  | 60050 | BBT quyết toán chi phí Bồi thường | 42.11% |  | 2
2 | Mở rộng đường Bùi Đình Túy (đoạn từ hẻm 304 đến đường Phan Văn Trị) quận Bình Thạnh | 7613439 | 200 | 1000 | 60000 | 3200 | 4000 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 39029 |  | 39020 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 39020 |  |  | 39020 |  | 39020 | 0% |  | 39020 | Chờ phê duyệt điều chỉnh dự án |  |  | 28
II | DA CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1
1 | Mở rộng đoạn cuối đường Vạn Kiếp | 7958694 | [6 empty] | 50 | 50 |  | 50 | 200 | 200 |  | 200 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 | #DIV/0! |  | 200 | Đang điều chỉnh 1/2000
2 | Xây dựng mới Trung tâm chính trị quận Bình Thạnh | 8113486 | [7 empty] | 500 |  | 470.09 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | Tạm hoãn thực hiện
2 | Sửa chữa cải tạo Trường THCS Thanh Đa, quận Bình Thạnh | 8111395 | [7 empty] | 50 |  | 0 | 500 | 500 |  | 500 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 500 |  |  | 500 |  | 500 | #DIV/0! |  | 500 | Điều chỉnh chủ trương đầu tư
3 | Xây dựng trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoát trên địa bàn quận Bình Thạnh | 7961760 | [6 empty] | 500 | 1302 |  | 1301.934 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 | 0% |  | 1000 | Điều chỉnh quy hoạch 1/500
4 | Sửa chữa cải tạo Trường Trung học cơ sở Bình Lợi Trung, quận Bình Thạnh | 8111983 | [7 empty] | 200 |  | 150 | 100 | 500 |  | 500 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 500 |  |  | 500 |  | 500 | 0% |  | 500 | UBND quận có ý kiến điều chỉnh quy hoạch 1/2000 |  |  | 4
6 | Xây dựng mới trường tiểu học Phường 17 | 7614226 |  | 6624 | 125 |  | 6020 | 15 |  |  |  | 150 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% |  |  | Tạm ngưng thực hiện theo Thông báo số 65/VP ngày 11/3/2020 của VP.UBND quận Bình Thạnh. Ngày 15/3/2022, UBND quận Bình Thạnh có Văn bàn số 815 /UBND-TCKH về dự án Xây dựng mới trường tiểu học Phường 17. Tuy nhiên đến nay chưa có thông tin giải quyết
III | DA CHUYỂN TIẾP | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1 | Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn hẻm 534 Bình Quới, Tổ 16 Khu phố 1 | 8051012 | [6 empty] | 50 | 1302 |  | 1126.706 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2 | Nâng cấp bờ bao rạch Sở Nhật, Tổ 19 Khu phố 2 | 8050582 | [6 empty] | 50 | 1475 |  | 541.702 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3 | Nâng cấp bờ bao rạch Ông Ngữ, Khu phố 3 | 8050579 | [6 empty] | 50 | 2095 |  | 1950.028 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4 | Nâng cấp bờ bao rạch Chùa, Tổ 31 - 34 Khu phố 3 | 8051014 | [6 empty] | 50 | 6747 |  | 6744.93 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
5 | Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9 Khu phố 1 | 8051008 | [6 empty] | 50 | 962 |  | 861 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
6 | Nâng cấp bờ bao rạch Cầu Cống Tổ 18 - 20 -24 Khu phố 2 (đoạn từ quán câu cá Phú Lộc đến thượng lưu rạch) | 8050581 | [6 empty] | 50 | 6343 |  | 5837.202 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
7 | Nâng cấp bờ bao rạch Cây Bàng, Tổ 29 Khu phố 3 (Bờ trái rạch Cây Bàng) | 8050578 | [6 empty] | 50 | 7665 |  | 7539.85 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
8 | Nâng cấp bờ bao rạch Ông Ngữ, Tổ 8 - 11 Khu phố 1 (Giáp sông Sài Gòn về phía thượng lưu rạch) | 8050580 | [6 empty] | 50 | 7470 |  | 7085.09 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
9 | Nâng cấp bờ bao rạch Cầu Cống, Tổ 24 Khu phố 2 | 8051010 | [6 empty] | 50 | 2895 |  | 2709.993 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
10 | Nâng cấp bờ bao rạch Ông Ngữ, Tổ 33 Khu phố 3 | 8051013 | [6 empty] | 50 | 2750 |  | 1657.236 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
11 | Nâng cấp bờ bao rạch Cầu Làng, Tổ 22 - 25 Khu phố 2 | 8051009 | [6 empty] | 50 | 3870 |  | 3616.184 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
12 | Nâng cấp bờ bao rạch Ông Ngữ, Tổ 15 - 24 Khu phố 1 - 2 (đoạn từ nhà số 480/53B đến thượng lưu rạch) | 8051011 | [6 empty] | 50 | 4992 |  | 4417.522 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
13 | Nâng cấp bờ bao rạch Cầu Cống Tổ 24 Khu phố 2 (đoạn từ tiếp giáp công trình bờ bao năm 2017 đến công trình cừ nhựa uPVC Tổ 24) | 8051007 | [6 empty] | 50 | 4765 |  | 4423.58 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
1 | Mở rộng hèm 265/5-265/8 Nơ Trang Long Phường 11 | 8051015 | [6 empty] | 50 | 800 |  | 794.4 | 20 | 20 |  | 20 |  |  | 0 | 0% | 0% | 567 | 20 |  |  | 20 |  | 20 | 0% |  | 20
2 | Mở rộng nâng cấp đường Chu Văn An (từ ngã 5 Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh quận Bình Thạnh) | 7588224 | [7 empty] | 970357 |  | 960094.85 | 61243 | 61243 |  | 61243 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 61243 |  |  | 61243 | 3000 | 58243 | 4.899% |  | 61243 | Trong đó chi phí bồi thường : 4.387 tỷ đồng
3 | Xây dựng công viên cây xanh tại Phường 12, quận Bình Thạnh | 8112228 | [7 empty] | 250 |  | 250 | 36800 | 36800 |  | 36800 | 4249 |  | 4249 | 11.55% | 11.55% | 5794 | 32551 |  |  | 32551 | 20000 | 12551 | 65.89% |  | 32551 |  |  | -20407
4 | Cải tạo nâng tầng trường THCS Phú Mỹ | 8058556 | [6 empty] | 50 | 2998 |  | 2248.262 | 800 | 3288 |  | 3288 | 2292.67 |  | 2292.67 | 69.73% | 286.6% | 5547 | 995.33 |  |  | 995.33 | 450 | 545.33 | 83.41% |  | 995.33 |  | -36041.33 |  | 4
| DA KHỞI CÔNG MỚI | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1 | Cải tạo xây dựng mở rộng trường THCS Cù chính lan | 7961299 | [6 empty] | 50 | 200 |  | 200 | 6090 | 8285 |  | 8285 | 5678.33 |  | 5678.33 | 68.54% | 93.24% |  | 2606.67 |  |  | 2606.67 | 110 | 2496.67 | 69.87% |  | 2606.67
2 | Sửa chữa cải tạo Trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh | 8112965 | [7 empty] | 200 |  | 170 | 1208 | 1208 |  | 1208 | 936.107 |  | 936.107 | 77.49% | 77.49% | 2146 | 271.893 |  |  | 271.893 |  | 271.893 | 77.49% |  | 271.893 |  |  | 675.107
3 | Xây dựng mới Trường Tiểu học Tầm Vu, quận Bình Thạnh | 8100887 | [7 empty] | 5221 |  | 1558.6 | 5000 | 5000 |  | 5000 | 2204.52 | 2629 | 4833.52 | 96.67% | 96.67% |  | 166.48 |  |  | 166.48 | 1000 | -833.52 | 116.7% |  | 166.48
4 | Cải tạo, xây dựng mới Trường Tiểu học Nguyễn Trọng Tuyển, quận Bình Thạnh | 8101114 | [7 empty] | 1000 |  | 983.2 | 44117 | 44117 |  | 44117 | 1306.6 |  | 1306.6 | 2.962% | 2.962% | 49 | 42810.4 |  |  | 42810.4 | 5000 | 37810.4 | 14.3% |  | 42810.4
5 | Cải tạo, xây dựng mới Trường Tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh | 8100889 | [7 empty] | 1100 |  | 1097.57 | 48719 | 50419 |  | 50419 | 3055.11 | 3390 | 6445.11 | 12.78% | 13.23% |  | 43973.89 |  |  | 43973.89 | 3200 | 40773.89 | 19.13% |  | 43973.89
6 | Cải tạo, xây dựng mới Trường Tiểu học Thanh Đa, quận Bình Thạnh | 8111370 | [7 empty] | 1100 |  | 931.3 | 63000 | 70000 |  | 70000 | 4263.74 |  | 4263.74 | 6.091% | 6.768% | 3024 | 65736.26 |  |  | 65736.26 | 15000 | 50736.26 | 27.52% |  | 65736.26
7 | Sửa chữa cải tạo Trường Tiểu học Phù Đổng, quận Bình Thạnh | 8111981 | [7 empty] | 300 |  | 272 | 20 | 20 |  | 20 |  |  | 0 | 0% | 0% | 117 | 20 |  |  | 20 |  | 20 | 0% |  | 20 |  | -4263.74
8 | Sửa chữa cải tạo Trường Tiểu học Trần Quang Vinh quận Bình Thạnh | 8112964 | [7 empty] | 340 |  | 339.3 | 125 | 125 |  | 125 |  |  | 0 | 0% | 0% | 1010 | 125 |  |  | 125 |  | 125 | 0% |  | 125 |  | -13579 | 13104
9 | Sửa chữa cải tạo Trường Tiểu học Bế Văn Đàn, quận Bình Thạnh | 8112963 | [7 empty] | 210 |  | 209.78 | 3500 | 7575 |  | 7575 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 7575 |  |  | 7575 |  | 7575 | 0% |  | 7575 | Ngày 25/9/2025, Sở Dân tộc và Tôn giáo mời các đơn vị dự họp, ngày 30/9/2025 Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức tiếp xúc vận động các Sơ bề trên. Ngày 02/10/2025, UBND Phường Gia Định có văn bản số 887/UBND-KTTHĐT đề nghị tiếp tục ngưng thi công |  | 13104
10 | Xây dựng mới trường Mầm Non 26B | 7962118 | [6 empty] | 50 | 954 |  | 898.037 | 34000 | 34000 |  | 34000 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 34000 |  |  | 34000 |  | 34000 | 0% |  | 34000 |  | 24869
11 | Sửa chữa cải tạo Trường Mầm Non 7B, quận Bình Thạnh | 8111982 | [7 empty] | 300 |  | 264.4 | 21 | 21 |  | 21 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 21 |  |  | 21 |  | 21 | 0% |  | 21 |  | 10338 |  | 158
12 | Nâng cấp nối thông hẻm số 5 đường Nơ Trang Long và hẻm số 8 đường Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh | 8101127 | [7 empty] | 100 |  | 100 | 50 | 500 |  | 500 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 500 |  |  | 500 |  | 500 | 0% |  | 500 |  | 10338 |  | 355
13 | Cải tạo vỉa hè Lê Quang Định (từ ngã 5 Bình Hòa đến đường Bạch Đằng), phường 14, quận Bình Thạnh | 8101113 | [7 empty] | 1014 |  | 331.15 | 10 | 33 |  | 33 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 33 |  |  | 33 |  | 33 | 0% |  | 33 |  |  |  | 55
14 | Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, 24, quận Bình Thạnh | 8101117 | [7 empty] | 500 |  | 115.9 | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 0% |  | 10
15 | Cải tạo vỉa hè đường Huỳnh Đình Hai, phường 14, 24, quận Bình Thạnh | 8100890 | [7 empty] | 1000 |  | 173.7 | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 0% |  | 10
16 | Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh | 8101116 | [7 empty] | 700 |  | 240 | 20 | 20 |  | 20 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 | 0% |  | 20
17 | Cải tạo vỉa hè đường Phan Văn Hân, phường 17, 19, quận Bình Thạnh | 8101115 | [7 empty] | 1556 |  | 306.991 | 50 | 50 |  | 50 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 | 0% |  | 50
18 | Cải tạo vỉa hè đường Đinh Bộ Lĩnh (Từ đường Nguyễn Xí đến đường Điện Biên Phủ), phường 15,24,26, quận Bình Thạnh | 8101736 | [7 empty] | 3750 |  | 507.4 | 50 | 50 |  | 50 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 | 0% |  | 50
19 | Nâng cấp cụm hẻm 251,257 Lê Quang Định, phường 7, quận Bình Thạnh | 8112949 | [7 empty] | 250 |  | 182.3 | 15 | 15 |  | 15 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 15 |  |  | 15 |  | 15 | 0% |  | 15
20 | Nâng cấp cụm hẻm 47/24 đường Bùi Đình Túy, hẻm 22 Huỳnh Đình Hai, phường 24, quận Bình Thạnh | 8111980 | [7 empty] | 418 |  | 359.4 | 33 | 33 |  | 33 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 33 |  |  | 33 |  | 33 | 0% |  | 33
21 | Nâng cấp cụm hẻm 75 Bình Quới, phường 27, hẻm 449 Lê Quang Định, phường 5 hẻm 265 Nơ Trang Long phường 11 hẻm 222 Bùi Đình Túy, phường 12 quận Bình Thạnh | 8113485 | [7 empty] | 500 |  | 442 | 50 | 50 |  | 50 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 | 0% |  | 50
22 | Cải tạo vỉa hè đường Vũ Tùng, phường 2 quận Bình Thạnh | 8113487 | [7 empty] | 2000 |  | 229 | 10 | 50 |  | 50 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 | 0% |  | 50
23 | Cải tạo vỉa hè đường Phan Chu Trinh, phường 2,14,24 Quận Bình Thạnh | 8112948 | [7 empty] | 284 |  | 129.5 | 6 | 6 |  | 6 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 | 0% |  | 6
24 | Cải tạo vỉa hè đường Phan Đăng Lưu, Phường 1, 3, 7, 14, quận Bình Thạnh | 8118634 | [7 empty] | 460 |  | 388.14 | 23 | 23 |  | 23 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 23 |  |  | 23 |  | 23 | 0% |  | 23
25 | Nâng cấp các tuyến đường hẻm trên địa bàn phường 2,5,11,13,14,24,27, quận Bình Thạnh | 8111984 | [7 empty] | 3000 |  | 531 | 25 | 25 |  | 25 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 25 |  |  | 25 |  | 25 | 0% |  | 25
26 | Nâng cấp các tuyến đường hẻm trên địa bàn phường 1,3,6,17,19,21,22,25,26,28 quận Bình Thạnh | 8111979 | [7 empty] | 3000 |  | 547.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
26 | Cải tạo nâng cấp đường Đặng Thùy Trâm, phường 13, quận Bình Thạnh | 8113209 | [7 empty] | 300 |  | 267.56 | 61775 | 61775 |  | 61775 | 600 |  | 600 | 0.9713% | 0.9713% |  | 61175 |  |  | 61175 | 10000 | 51175 | 17.16% |  | 61175
27 | Xây dựng kiên cố tuyến kè Thanh Đa - đoạn 1.1, phường 25, quận Bình Thạnh | 8100888 | [7 empty] | 1983 |  | 1530 | 372925 | 745850 |  | 745850 | 1315.24 | 487225 | 488540.24 | 65.5% | 131% |  | 257309.76 |  |  | 257309.76 | 270000 | -12690.24 | 101.7% |  | 257309.76 | Trong đó chi phí bồi thường : 96.200 tỷ đồng |  | 167340 | 167340
| VỐN BS CÓ MỤC TIÊU- ( DA CHUYỂN TIẾP) | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | -321200.24 | -321200.24
1 | Xây dựng mới Trường Mầm non 25C | 7958691 | [6 empty] | 5354 | 19662 |  | 19661.934 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | - Công trình đã thanh toán tất toán DVC |  |  | 323
2 | Nâng cấp vỉa hè Điện Biên Phủ | 7618855 |  | 7500 | 2600 |  |  |  | 6090 | 19816 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | Đang làm hồ sơ Quyết toán
3 | Sửa chữa Phòng TN-Thống kê và các phòng Ban khác | 7707829 |  | 6200 | 4220 |  | 3960 |  |  | 5251 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | Tập hợp hồ sơ nghiệm thu
5 | Cải tạo Rạch nhánh văn Thánh P19 | 7677426 |  |  |  |  | 103 |  | 1500 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | - Công trình đã thanh toán tất toán DVC
01 DỰ ÁN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH THẠNH CHƯA ĐƯỢC GIAO LÀM CHỦ ĐẦU TƯ
| TỔNG CỘNG: | [21 empty] | 0
28 | Xây mới và chống ngập Trung tâm Hỗ Trợ Xã hội | [11 empty] | 1000 | 1000 | 100 | 1000 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 0% |  | 1000 | Ban chưa được giao làm chủ đầu tư
2 | Xây dựng Trung tâm thể dục thể thao quận | [13 empty] | 1882 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | Ban chưa được giao làm chủ đầu tư

## BAO CAO 30-06 (2) (hidden)
UBND PHƯỜNG BÌNH THẠNH | [30 empty] | 500
BAN QLDAĐTXD PHƯỜNG BÌNH THẠNH
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢI NGÂN - VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026
(Tính đến ngày 30/06/2026)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | TÊN DA TRONG KẾ HOẠCH VỐN | Mã dự án | KHV NĂM 2017 | KHV NĂM 2018 | KHV NĂM 2019 | KHV NĂM 2020 | KHV NĂM 2021 | KHV NĂM 2022 | KHV NĂM 2023 | KHV NĂM 2024 | Lũy kế giải ngân đến năm 2020 | LŨY KẾ GIẢI NGÂN ĐẾN 2024 | CAM KẾT GIẢI NGÂN NĂM 2026 | KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2026 |  |  | TỔNG KHV NĂM 2026 ĐÃ GIAO | Số giải ngân đến cuối kỳ trước | Số giải ngân trong tuấn (từ ngày 26/06/2026 đến ngày 29/06/2026 | TỔNG SỐ GIẢI NGÂN ĐẾN NGÀY BÁO CÁO NGÀY 30/06/2026 | Tỷ lệ giải ngân (%) so với KHV đã giao | Tỷ lệ giải ngân (%) so với cam kết giải ngân | Uớc chi trong tháng 06/2026 |  | Số còn phải giải ngân so với ngày BC | Số sẽ giải ngân từ ngày 30/12/205 | Số sẽ giải ngân từ ngày 31/12/205 | Số ước giải ngân đến 15/01/2025 | Ước Số tiền sẽ thanh toán đến ngày 31/05/2025 | Số còn phải giải ngân so với ngày BC ngày 17/01/2026 | Tỷ lệ giải ngân đến 17/01/2026 | Đã nhận HS PL3A | Số tiền còn phải giải ngân | Ghi chú
[23 empty] | Ước chi tháng 06/2026 | Số còn chi trong tháng 06/2026 | [10 empty] | 0.50632 |  | 27
1 | 2 | 3 | [10 empty] | 4 | QĐ 3418 ngày 25/12/2025 | QĐ 545 ngày 28/05/2026 | QĐ 3461 ngày 10/06/2026 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [8 empty] | 12 |  |  | 1
| TỔNG CỘNG: |  | 10200 | 54700 | 87820 | 12200 | 9873 | 5000 | 15418 | 1052076 | 70670 | 997557.308 | 742875 | 1230191 | 800 |  | 1226429 | 606436.895 | 14310 | 620968.307 | 50.63% | 83.59% | 69062.67 | 54752.67 | 605460.693 | 606436.3887 | 14309.1641 | 551905.637 | 324760 | 280700.693 | 77.11% |  | 605460.693 | Gồm 1 DA Ban chưa được giao làm chủ đầu tư | 605460.693 | 690030.977
I | DỰ ÁN ĐANG CHỜ QUYẾT TOÁN | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 945728.307
1 | Lắp đặt cống hộp rạch nhánh Bùi Hữu Nghĩa | 7613516 | 10000 | 40000 | 21000 | 9000 | 1810 | 4000 | 1774 |  | 70670 | 0 | 2200 | 60050 |  |  | 60050 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 2200 | 2200 | 60050 |  |  | 60050 |  | 60050 | 0% |  | 60050 | BBT quyết toán chi phí Bồi thường | 50.63% |  | 2
2 | Mở rộng đường Bùi Đình Túy (đoạn từ hẻm 304 đến đường Phan Văn Trị) quận Bình Thạnh | 7613439 | 200 | 1000 | 60000 | 3200 | 4000 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 39020 |  |  | 39020 | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 39020 |  |  | 39020 |  | 39020 | 0% |  | 39020 | Chờ phê duyệt điều chỉnh dự án |  |  | 28
II | DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1
3 | Xây dựng trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoát trên địa bàn quận Bình Thạnh | 7961760 | [6 empty] | 500 | 1302 |  | 1301.934 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 | 0% |  | 1000 | Điều chỉnh quy hoạch 1/500
III | DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | Mở rộng hèm 265/5-265/8 Nơ Trang Long Phường 11 | 8051015 | [6 empty] | 50 | 800 |  | 794.4 | 20 | 20 |  |  | 20 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 |  | 20 | 0% |  | 20
5 | Mở rộng nâng cấp đường Chu Văn An (từ ngã 5 Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh quận Bình Thạnh) | 7588224 | [7 empty] | 970357 |  | 960094.85 | 61243 | 61243 |  |  | 61243 | 1532.302 |  | 1532.302 | 2.502% | 2.502% | 12249 | 12249 | 59710.698 |  |  | 59710.698 | 3000 | 56710.698 | 7.401% |  | 59710.698 | Trong đó chi phí bồi thường : 4.387 tỷ đồng
6 | Xây dựng công viên cây xanh tại Phường 12, quận Bình Thạnh | 8112228 | [7 empty] | 250 |  | 250 | 36800 | 36800 |  |  | 36800 | 26478.067 |  | 26478.067 | 71.95% | 71.95% | 11544 | 11544 | 10321.933 |  |  | 10321.933 | 20000 | -9678.067 | 126.3% |  | 10321.933 |  |  | 1822.067
7 | Cải tạo nâng tầng trường THCS Phú Mỹ | 8058556 | [6 empty] | 50 | 2998 |  | 2248.262 | 800 | 3288 |  |  | 3288 | 2292.66 |  | 2292.66 | 69.73% | 286.6% | 800 | 800 | 995.34 |  |  | 995.34 | 450 | 545.34 | 83.41% |  | 995.34 |  | -36041.34 |  | 4
IV | DA KHỞI CÔNG MỚI | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
8 | Cải tạo xây dựng mở rộng trường THCS Cù Chính Lan | 7961299 | [6 empty] | 50 | 200 |  | 200 | 6090 | 8285 |  |  | 8285 | 5777.54 |  | 5777.54 | 69.73% | 94.87% | 312.67 | 312.67 | 2507.46 |  |  | 2507.46 | 110 | 2397.46 | 71.06% |  | 2507.46
9 | Sửa chữa cải tạo Trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh | 8112965 | [7 empty] | 200 |  | 170 | 1208 | 1208 |  |  | 1208 | 936.107 |  | 936.107 | 77.49% | 77.49% | 272 | 272 | 271.893 |  |  | 271.893 |  | 271.893 | 77.49% |  | 271.893 |  |  | 675.107
10 | Xây dựng mới Trường Tiểu học Tầm Vu, quận Bình Thạnh | 8100887 | [7 empty] | 5221 |  | 1558.6 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | 100% | 100% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1000 | -1000 | 120% |  | 0
11 | Cải tạo, xây dựng mới Trường Tiểu học Nguyễn Trọng Tuyển, quận Bình Thạnh | 8101114 | [7 empty] | 1000 |  | 983.2 | 44117 | 44117 |  |  | 44117 | 16690.63 |  | 16690.63 | 37.83% | 37.83% | 1603 | 1603 | 27426.37 |  |  | 27426.37 | 5000 | 22426.37 | 49.17% |  | 27426.37
12 | Cải tạo, xây dựng mới Trường Tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh | 8100889 | [7 empty] | 1100 |  | 1097.57 | 48719 | 50419 |  |  | 50419 | 6541 | 8025 | 14566 | 28.89% | 29.9% | 9058 | 1033 | 35853 |  |  | 35853 | 3200 | 32653 | 35.24% |  | 35853
13 | Cải tạo, xây dựng mới Trường Tiểu học Thanh Đa, quận Bình Thạnh | 8111370 | [7 empty] | 1100 |  | 931.3 | 63000 | 70000 |  | -4562 | 65438 | 23084 | 6285 | 29369 | 44.88% | 46.62% | 14725 | 8440 | 36069 |  |  | 36069 | 15000 | 21069 | 67.8% |  | 36069
14 | Sửa chữa cải tạo Trường Tiểu học Phù Đổng, quận Bình Thạnh | 8111981 | [7 empty] | 300 |  | 272 | 20 | 20 |  |  | 20 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 |  | 20 | 0% |  | 20 |  | -29369
15 | Sửa chữa cải tạo Trường Tiểu học Trần Quang Vinh quận Bình Thạnh | 8112964 | [7 empty] | 340 |  | 339.3 | 125 | 125 |  |  | 125 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 125 | 125 | 125 |  |  | 125 |  | 125 | 0% |  | 125 |  | -13579 | 13104
16 | Sửa chữa cải tạo Trường Tiểu học Bế Văn Đàn, quận Bình Thạnh | 8112963 | [7 empty] | 210 |  | 209.78 | 3500 | 7575 |  |  | 7575 | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 7575 |  |  | 7575 |  | 7575 | 0% |  | 7575 | Ngày 25/9/2025, Sở Dân tộc và Tôn giáo mời các đơn vị dự họp, ngày 30/9/2025 Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức tiếp xúc vận động các Sơ bề trên. Ngày 02/10/2025, UBND Phường Gia Định có văn bản số 887/UBND-KTTHĐT đề nghị tiếp tục ngưng thi công |  | 13104
17 | Xây dựng mới trường Mầm Non 26B | 7962118 | [6 empty] | 50 | 954 |  | 898.037 | 34000 | 34000 |  |  | 34000 | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 34000 |  |  | 34000 |  | 34000 | 0% |  | 34000 |  | 24869
18 | Sửa chữa cải tạo Trường Mầm Non 7B, quận Bình Thạnh | 8111982 | [7 empty] | 300 |  | 264.4 | 21 | 21 |  |  | 21 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 21 | 21 | 21 |  |  | 21 |  | 21 | 0% |  | 21 |  | 10338 |  | 158
19 | Cải tạo vỉa hè Lê Quang Định (từ ngã 5 Bình Hòa đến đường Bạch Đằng), phường 14, quận Bình Thạnh | 8101113 | [7 empty] | 1014 |  | 331.15 | 10 | 33 |  |  | 33 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 10 | 10 | 33 |  |  | 33 |  | 33 | 0% |  | 33 |  |  |  | 55
20 | Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, 24, quận Bình Thạnh | 8101117 | [7 empty] | 500 |  | 115.9 | 10 | 10 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 0% |  | 10
21 | Cải tạo vỉa hè đường Huỳnh Đình Hai, phường 14, 24, quận Bình Thạnh | 8100890 | [7 empty] | 1000 |  | 173.7 | 10 | 10 |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 0% |  | 10
22 | Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh | 8101116 | [7 empty] | 700 |  | 240 | 20 | 20 |  |  | 20 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 |  | 20 | 0% |  | 20
23 | Cải tạo vỉa hè đường Phan Văn Hân, phường 17, 19, quận Bình Thạnh | 8101115 | [7 empty] | 1556 |  | 306.991 | 50 | 50 |  |  | 50 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 50 | 50 | 50 |  |  | 50 |  | 50 | 0% |  | 50
24 | Cải tạo vỉa hè đường Đinh Bộ Lĩnh (Từ đường Nguyễn Xí đến đường Điện Biên Phủ), phường 15,24,26, quận Bình Thạnh | 8101736 | [7 empty] | 3750 |  | 507.4 | 50 | 50 |  |  | 50 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 50 | 50 | 50 |  |  | 50 |  | 50 | 0% |  | 50 |  |  |  |  | 763431166
25 | Nâng cấp cụm hẻm 251,257 Lê Quang Định, phường 7, quận Bình Thạnh | 8112949 | [7 empty] | 250 |  | 182.3 | 15 | 15 |  |  | 15 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 |  | 15 | 0% |  | 15 |  |  |  |  | 46268556
26 | Nâng cấp cụm hẻm 47/24 đường Bùi Đình Túy, hẻm 22 Huỳnh Đình Hai, phường 24, quận Bình Thạnh | 8111980 | [7 empty] | 418 |  | 359.4 | 33 | 33 |  |  | 33 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 50 | 50 | 33 |  |  | 33 |  | 33 | 0% |  | 33
27 | Nâng cấp cụm hẻm 75 Bình Quới, phường 27, hẻm 449 Lê Quang Định, phường 5 hẻm 265 Nơ Trang Long phường 11 hẻm 222 Bùi Đình Túy, phường 12 quận Bình Thạnh | 8113485 | [7 empty] | 500 |  | 442 | 50 | 50 |  |  | 50 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 50 | 50 | 50 |  |  | 50 |  | 50 | 0% |  | 50
28 | Cải tạo vỉa hè đường Vũ Tùng, phường 2 quận Bình Thạnh | 8113487 | [7 empty] | 2000 |  | 229 | 10 | 50 |  |  | 50 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 10 | 10 | 50 |  |  | 50 |  | 50 | 0% |  | 50
29 | Cải tạo vỉa hè đường Phan Chu Trinh, phường 2,14,24 Quận Bình Thạnh | 8112948 | [7 empty] | 284 |  | 129.5 | 6 | 6 |  |  | 6 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 | 0% |  | 6
30 | Cải tạo vỉa hè đường Phan Đăng Lưu, Phường 1, 3, 7, 14, quận Bình Thạnh | 8118634 | [7 empty] | 460 |  | 388.14 | 23 | 23 |  |  | 23 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 23 | 23 | 23 |  |  | 23 |  | 23 | 0% |  | 23
31 | Nâng cấp các tuyến đường hẻm trên địa bàn phường 2,5,11,13,14,24,27, quận Bình Thạnh | 8111984 | [7 empty] | 3000 |  | 531 | 25 | 25 |  |  | 25 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 25 | 25 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | 0% |  | 25
32 | Nâng cấp các tuyến đường hẻm trên địa bàn phường 1,3,6,17,19,21,22,25,26,28 quận Bình Thạnh | 8111979 | [7 empty] | 3000 |  | 547.7 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
33 | Cải tạo nâng cấp đường Đặng Thùy Trâm, phường 13, quận Bình Thạnh | 8113209 | [7 empty] | 300 |  | 267.56 | 61775 | 61775 |  |  | 61775 | 19742.461 |  | 19742.461 | 31.96% | 31.96% | 14784 | 14784 | 42032.539 |  |  | 42032.539 | 10000 | 32032.539 | 48.15% |  | 42032.539
34 | Xây dựng kiên cố tuyến kè Thanh Đa - đoạn 1.1, phường 25, quận Bình Thạnh | 8100888 | [7 empty] | 1983 |  | 1530 | 372925 | 745850 |  |  | 745850 | 497783.54 |  | 497783.54 | 66.74% | 133.5% |  | 0 | 248066.46 |  |  | 248066.46 | 270000 | -21933.54 | 102.9% |  | 248066.46 | Đã tạm ứng đủ chi phí Bồi thường |  | 167340 | 167340
V | Công trình do UBND phường Bình Thạnh giao | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | -330443.54 | -330443.54
1 | Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm Non 14 Phường Bình Thạnh | 8194549 | [6 empty] | 5354 | 19662 |  | 19661.934 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100% | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 323
2 | Nâng cấp, cải tạo các tuyến hẻm Chu Văn An, phường Bình Thạnh. | 8194223 |  | 7500 | 2600 |  |  |  | 6090 | 19816 |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100% | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100%
3 | Nâng cấp, cải tạo các tuyến hẻm Phan Chu Trinh, Bùi Đình Túy, Bạch Đằng, Phường Bình Thạnh | 8194222 |  | 6200 | 4220 |  | 3960 |  |  | 5251 |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100% | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100%
4 | Nâng cấp, cải tạo hẻm 334, 340, 346, 352, 328, 340, 363, 368, 378, 408 Chu Văn An, Phường Bình Thạnh | 8194547 |  |  |  |  | 103 |  | 1500 | [5 empty] | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100% | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100%
5 | Nâng cấp, cải tạo hẻm 245, 251, 273, 365, 393, 401, 419 Chu Văn An (Cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước) | 8194550 | [12 empty] | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100% | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1
6 | Nâng cấp, cải tạo các tuyến hẻm thuộc khu cư xá Cogido, P. Bình Thạnh - Hẻm 8. 20 Đinh Bộ Lĩnh nối thông Xô Viết Nghệ Tĩnh. - Hẻm 87 nối thông hẻm 97 Phan Văn Trị. – Hẻm 356 Bạch Đằng (từ Bạch Đằng đến Huỳnh Đình Hai) | 8194551 | [12 empty] | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100% | 0% |  |  | 0
7 | Nâng cấp, cải tạo cụm hẻm 217 Bùi Đình Túy kết nối hẻm 125 Bùi Đình Túy, phường Bình Thạnh (cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước) | 8194548 | [12 empty] | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100% | 0% |  |  | 0
8 | Sửa chữa Hội trường B tại số 6 Phan Đăng Lưu, Phường Bình Thạnh | 8194553 | [12 empty] | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100% | 0% |  |  | 0

## BAO CAO 30-06 (KHV mới) (hidden)
UBND PHƯỜNG BÌNH THẠNH | [35 empty] | 500
BAN QLDAĐTXD PHƯỜNG BÌNH THẠNH
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢI NGÂN - VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026
(Tính đến ngày 30/06/2026)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | TÊN DA TRONG KẾ HOẠCH VỐN | Mã dự án | KHV NĂM 2017 | KHV NĂM 2018 | KHV NĂM 2019 | KHV NĂM 2020 | KHV NĂM 2021 | KHV NĂM 2022 | KHV NĂM 2023 | KHV NĂM 2024 | Lũy kế giải ngân đến năm 2020 | LŨY KẾ GIẢI NGÂN ĐẾN 2024 | CAM KẾT GIẢI NGÂN NĂM 2026 | KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2026 | [7 empty] | TỔNG KHV NĂM 2026 ĐÃ GIAO | Số giải ngân đến cuối kỳ trước | Số giải ngân trong tuấn (từ ngày 26/06/2026 đến ngày 29/06/2026 | TỔNG SỐ GIẢI NGÂN ĐẾN NGÀY BÁO CÁO NGÀY 30/06/2026 | Tỷ lệ giải ngân (%) so với KHV đã giao | Tỷ lệ giải ngân (%) so với cam kết giải ngân | Uớc chi trong tháng 06/2026 |  | Số còn phải giải ngân so với ngày BC | Số sẽ giải ngân từ ngày 30/12/205 | Số sẽ giải ngân từ ngày 31/12/205 | Số ước giải ngân đến 15/01/2025 | Ước Số tiền sẽ thanh toán đến ngày 31/05/2025 | Số còn phải giải ngân so với ngày BC ngày 17/01/2026 | Tỷ lệ giải ngân đến 17/01/2026 | Đã nhận HS PL3A | Số tiền còn phải giải ngân | Ghi chú
[28 empty] | Ước chi tháng 06/2026 | Số còn chi trong tháng 06/2026 | [10 empty] | 0.5032 |  | 27
1 | 2 | 3 | [10 empty] | 4 | QĐ 3418 ngày 25/12/2025 | QĐ 545 ngày 28/05/2026 | QĐ 3461 ngày 10/06/2026 | QĐ 3781 ngày 24/06/2026 | QĐ 3828 ngày 26/06/2026 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [8 empty] | 12 |  |  | 1
| TỔNG CỘNG: |  | 10200 | 54700 | 87820 | 12200 | 9873 | 5000 | 15418 | 1052076 | 70670 | 997557.308 | 742875 | 1230191 | 800 | -4562 | 7629 | -29 | 0 | 0 | 0 | 1234029 | 606658.307 | 14310 | 620968.307 | 50.32% | 83.59% | 69062.67 | 54752.67 | 613060.693 | 606657.8038 | 14309.1641 | 551905.637 | 324760 | 288300.693 | 76.64% |  | 605226.693 | Gồm 1 DA Ban chưa được giao làm chủ đầu tư | 613060.693 | 690030.977
I | DỰ ÁN ĐANG CHỜ QUYẾT TOÁN | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 945728.307
1 | Lắp đặt cống hộp rạch nhánh Bùi Hữu Nghĩa | 7613516 | 10000 | 40000 | 21000 | 9000 | 1810 | 4000 | 1774 |  | 70670 | 0 | 2200 | 60050 | [7 empty] | 60050 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 2200 | 2200 | 60050 |  |  | 60050 |  | 60050 | 0% |  | 60050 | BBT quyết toán chi phí Bồi thường | 50.32% |  | 2
2 | Mở rộng đường Bùi Đình Túy (đoạn từ hẻm 304 đến đường Phan Văn Trị) quận Bình Thạnh | 7613439 | 200 | 1000 | 60000 | 3200 | 4000 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 39020 | [7 empty] | 39020 | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 39020 |  |  | 39020 |  | 39020 | 0% |  | 39020 | Chờ phê duyệt điều chỉnh dự án |  |  | 28
II | DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1
3 | Xây dựng trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoát trên địa bàn quận Bình Thạnh | 7961760 | [6 empty] | 500 | 1302 |  | 1301.934 | 1000 | 1000 |  |  |  | -1000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | Điều chỉnh quy hoạch 1/500
III | DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | Mở rộng hèm 265/5-265/8 Nơ Trang Long Phường 11 | 8051015 | [6 empty] | 50 | 800 |  | 794.4 | 20 | 20 |  |  |  | 30 |  |  |  | 50 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 20 | 20 | 50 |  |  | 50 |  | 50 | 0% |  | 50
5 | Mở rộng nâng cấp đường Chu Văn An (từ ngã 5 Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh quận Bình Thạnh) | 7588224 | [7 empty] | 970357 |  | 960094.85 | 61243 | 61243 |  |  |  | -4967 |  |  |  | 56276 | 1532.302 |  | 1532.302 | 2.723% | 2.723% | 12249 | 12249 | 54743.698 |  |  | 54743.698 | 3000 | 51743.698 | 8.054% |  | 54743.698 | Trong đó chi phí bồi thường : 4.387 tỷ đồng
6 | Xây dựng công viên cây xanh tại Phường 12, quận Bình Thạnh | 8112228 | [7 empty] | 250 |  | 250 | 36800 | 36800 | [7 empty] | 36800 | 26478.067 |  | 26478.067 | 71.95% | 71.95% | 11544 | 11544 | 10321.933 |  |  | 10321.933 | 20000 | -9678.067 | 126.3% |  | 10321.933 |  |  | 1822.067
7 | Cải tạo nâng tầng trường THCS Phú Mỹ | 8058556 | [6 empty] | 50 | 2998 |  | 2248.262 | 800 | 3288 | [7 empty] | 3288 | 2292.66 |  | 2292.66 | 69.73% | 286.6% | 800 | 800 | 995.34 |  |  | 995.34 | 450 | 545.34 | 83.41% |  | 995.34 |  | -36041.34 |  | 4
8 | Nâng cấp bờ bao rạch Cầu Cống Tổ 24 KP2 (đoạn từ tiếp giáp xông trình bờ bao năm 2017 đến công trình cừ nhựa uPVC Tổ 24) | 8051007 | [14 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
9 | Nâng cấp bờ bao rạch Cầu Cống Tổ 18-20-24 KP2 (đoạn từ quán câu cá Phú Lộc đến thượng lưu rạch) | 8050581 | [14 empty] | 23 |  |  |  |  | 23
10 | Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, KP1 | 8051008 | [15 empty] | 4 |  |  |  | 4
11 | Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn hẻm 534 Bình Quới, Tổ 16 Khu phố 1 | 8051012 | [15 empty] | 6 |  |  |  | 6
12 | Nâng cấp bờ bao rạch Sở Nhật, Tổ 19 KP2 | 8050582 | [15 empty] | 6 |  |  |  | 6
13 | Nâng cấp bờ bao rạch Ông Ngữ, KP 3 | 8050579 | [15 empty] | 4 |  |  |  | 4
14 | Nâng cấp bờ bao rạch Chùa, Tổ 31, 34 Khu phố 3 | 8051014 | [15 empty] | 43 |  |  |  | 43
15 | Nâng cấp bờ bao rạch Cây Bàng, Tổ 29 KP 3 (bờ trái rạch Cây Bàng) | 8050578 | [15 empty] | 45 |  |  |  | 45
16 | Nâng cấp bờ bao rạch Ông Ngữ, Tổ 8-11 KP1 (Giáp sông SG về phía thượng lưu rạch) | 8050580 | [15 empty] | 74 |  |  |  | 74
17 | Nâng cấp bờ bao rạch Cầu Cống, Tổ 24 Khu phố 2 | 8050510 | [15 empty] | 4 |  |  |  | 4
18 | Nâng cấp bờ bao rạch Cầu Làng, Tổ 22, 25 | 8051009 | [15 empty] | 9 |  |  |  | 9
19 | Nâng cấp bờ bao rạch Ông Ngữ, Tổ 15 - 24 Khu phố 1 - 2 (đoạn từ nhà số 480/53B đến thượng lưu rạch) | 8051011 | [15 empty] | 10 |  |  |  | 10
IV | DA KHỞI CÔNG MỚI | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
22 | Cải tạo xây dựng mở rộng trường THCS Cù Chính Lan | 7961299 | [6 empty] | 50 | 200 |  | 200 | 6090 | 8285 |  |  |  | -1632 |  |  |  | 6653 | 5777.54 |  | 5777.54 | 86.84% | 94.87% | 312.67 | 312.67 | 875.46 |  |  | 875.46 | 110 | 765.46 | 88.49% |  | 875.46
23 | Sửa chữa cải tạo Trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh | 8112965 | [7 empty] | 200 |  | 170 | 1208 | 1208 | [7 empty] | 1208 | 936.107 |  | 936.107 | 77.49% | 77.49% | 272 | 272 | 271.893 |  |  | 271.893 |  | 271.893 | 77.49% |  | 271.893 |  |  | 675.107
24 | Xây dựng mới Trường Tiểu học Tầm Vu, quận Bình Thạnh | 8100887 | [7 empty] | 5221 |  | 1558.6 | 5000 | 5000 |  |  |  | 11500 |  |  |  | 16500 | 5000 |  | 5000 | 30.3% | 100% |  | 0 | 11500 |  |  | 11500 | 1000 | 10500 | 36.36% |  | 11500
25 | Cải tạo, xây dựng mới Trường Tiểu học Nguyễn Trọng Tuyển, quận Bình Thạnh | 8101114 | [7 empty] | 1000 |  | 983.2 | 44117 | 44117 | [7 empty] | 44117 | 16690.63 |  | 16690.63 | 37.83% | 37.83% | 1603 | 1603 | 27426.37 |  |  | 27426.37 | 5000 | 22426.37 | 49.17% |  | 27426.37
12 | Cải tạo, xây dựng mới Trường Tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh | 8100889 | [7 empty] | 1100 |  | 1097.57 | 48719 | 50419 | [7 empty] | 50419 | 6541 | 8025 | 14566 | 28.89% | 29.9% | 9058 | 1033 | 35853 |  |  | 35853 | 3200 | 32653 | 35.24% |  | 35853
13 | Cải tạo, xây dựng mới Trường Tiểu học Thanh Đa, quận Bình Thạnh | 8111370 | [7 empty] | 1100 |  | 931.3 | 63000 | 70000 |  | -4562 |  | -5000 |  |  |  | 60438 | 23084 | 6285 | 29369 | 48.59% | 46.62% | 14725 | 8440 | 31069 |  |  | 31069 | 15000 | 16069 | 73.41% |  | 31069
14 | Sửa chữa cải tạo Trường Tiểu học Phù Đổng, quận Bình Thạnh | 8111981 | [7 empty] | 300 |  | 272 | 20 | 20 |  |  |  | 400 |  |  |  | 420 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 20 | 20 | 420 |  |  | 420 |  | 420 | 0% |  | 420 |  | -29369
15 | Sửa chữa cải tạo Trường Tiểu học Trần Quang Vinh quận Bình Thạnh | 8112964 | [7 empty] | 340 |  | 339.3 | 125 | 125 | [7 empty] | 125 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 125 | 125 | 125 |  |  | 125 |  | 125 | 0% |  | 125 |  | -13579 | 13104
16 | Sửa chữa cải tạo Trường Tiểu học Bế Văn Đàn, quận Bình Thạnh | 8112963 | [7 empty] | 210 |  | 209.78 | 3500 | 7575 | [7 empty] | 7575 | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 7575 |  |  | 7575 |  | 7575 | 0% |  | 7575 | Ngày 25/9/2025, Sở Dân tộc và Tôn giáo mời các đơn vị dự họp, ngày 30/9/2025 Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức tiếp xúc vận động các Sơ bề trên. Ngày 02/10/2025, UBND Phường Gia Định có văn bản số 887/UBND-KTTHĐT đề nghị tiếp tục ngưng thi công |  | 13104
17 | Xây dựng mới trường Mầm Non 26B | 7962118 | [6 empty] | 50 | 954 |  | 898.037 | 34000 | 34000 | [7 empty] | 34000 | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 34000 |  |  | 34000 |  | 34000 | 0% |  | 34000 |  | 24869
18 | Sửa chữa cải tạo Trường Mầm Non 7B, quận Bình Thạnh | 8111982 | [7 empty] | 300 |  | 264.4 | 21 | 21 |  |  |  | 170 |  |  |  | 191 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 21 | 21 | 191 |  |  | 191 |  | 191 | 0% |  | 191 |  | 10338 |  | 158
19 | Cải tạo vỉa hè Lê Quang Định (từ ngã 5 Bình Hòa đến đường Bạch Đằng), phường 14, quận Bình Thạnh | 8101113 | [7 empty] | 1014 |  | 331.15 | 10 | 33 | [7 empty] | 33 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 10 | 10 | 33 |  |  | 33 |  | 33 | 0% |  | 33 |  |  |  | 55
20 | Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, 24, quận Bình Thạnh | 8101117 | [7 empty] | 500 |  | 115.9 | 10 | 10 | [7 empty] | 10 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 0% |  | 10
21 | Cải tạo vỉa hè đường Huỳnh Đình Hai, phường 14, 24, quận Bình Thạnh | 8100890 | [7 empty] | 1000 |  | 173.7 | 10 | 10 | [7 empty] | 10 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 0% |  | 10
22 | Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh | 8101116 | [7 empty] | 700 |  | 240 | 20 | 20 | [7 empty] | 20 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 |  | 20 | 0% |  | 20
23 | Cải tạo vỉa hè đường Phan Văn Hân, phường 17, 19, quận Bình Thạnh | 8101115 | [7 empty] | 1556 |  | 306.991 | 50 | 50 | [7 empty] | 50 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 50 | 50 | 50 |  |  | 50 |  | 50 | 0% |  | 50
24 | Cải tạo vỉa hè đường Đinh Bộ Lĩnh (Từ đường Nguyễn Xí đến đường Điện Biên Phủ), phường 15,24,26, quận Bình Thạnh | 8101736 | [7 empty] | 3750 |  | 507.4 | 50 | 50 | [7 empty] | 50 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 50 | 50 | 50 |  |  | 50 |  | 50 | 0% |  | 50 |  |  |  |  | 763431166
25 | Nâng cấp cụm hẻm 251,257 Lê Quang Định, phường 7, quận Bình Thạnh | 8112949 | [7 empty] | 250 |  | 182.3 | 15 | 15 | [7 empty] | 15 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 |  | 15 | 0% |  | 15 |  |  |  |  | 46268556
26 | Nâng cấp cụm hẻm 47/24 đường Bùi Đình Túy, hẻm 22 Huỳnh Đình Hai, phường 24, quận Bình Thạnh | 8111980 | [7 empty] | 418 |  | 359.4 | 33 | 33 | [7 empty] | 33 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 50 | 50 | 33 |  |  | 33 |  | 33 | 0% |  | 33
27 | Nâng cấp cụm hẻm 75 Bình Quới, phường 27, hẻm 449 Lê Quang Định, phường 5 hẻm 265 Nơ Trang Long phường 11 hẻm 222 Bùi Đình Túy, phường 12 quận Bình Thạnh | 8113485 | [7 empty] | 500 |  | 442 | 50 | 50 | [7 empty] | 50 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 50 | 50 | 50 |  |  | 50 |  | 50 | 0% |  | 50
28 | Cải tạo vỉa hè đường Vũ Tùng, phường 2 quận Bình Thạnh | 8113487 | [7 empty] | 2000 |  | 229 | 10 | 50 | [7 empty] | 50 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 10 | 10 | 50 |  |  | 50 |  | 50 | 0% |  | 50
29 | Cải tạo vỉa hè đường Phan Chu Trinh, phường 2,14,24 Quận Bình Thạnh | 8112948 | [7 empty] | 284 |  | 129.5 | 6 | 6 | [7 empty] | 6 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 | 0% |  | 6
30 | Cải tạo vỉa hè đường Phan Đăng Lưu, Phường 1, 3, 7, 14, quận Bình Thạnh | 8118634 | [7 empty] | 460 |  | 388.14 | 23 | 23 | [7 empty] | 23 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 23 | 23 | 23 |  |  | 23 |  | 23 | 0% |  | 23
31 | Nâng cấp các tuyến đường hẻm trên địa bàn phường 2,5,11,13,14,24,27, quận Bình Thạnh | 8111984 | [7 empty] | 3000 |  | 531 | 25 | 25 | [7 empty] | 25 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 25 | 25 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | 0% |  | 25
32 | Nâng cấp các tuyến đường hẻm trên địa bàn phường 1,3,6,17,19,21,22,25,26,28 quận Bình Thạnh | 8111979 | [7 empty] | 3000 |  | 547.7 | [5 empty] | 265 |  |  |  | 265 | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 265 |  |  | 265 |  | 265 | 0% |  | 265
33 | Cải tạo nâng cấp đường Đặng Thùy Trâm, phường 13, quận Bình Thạnh | 8113209 | [7 empty] | 300 |  | 267.56 | 61775 | 61775 | [7 empty] | 61775 | 19742.461 |  | 19742.461 | 31.96% | 31.96% | 14784 | 14784 | 42032.539 |  |  | 42032.539 | 10000 | 32032.539 | 48.15% |  | 42032.539
34 | Xây dựng kiên cố tuyến kè Thanh Đa - đoạn 1.1, phường 25, quận Bình Thạnh | 8100888 | [7 empty] | 1983 |  | 1530 | 372925 | 745850 | [7 empty] | 745850 | 497783.54 |  | 497783.54 | 66.74% | 133.5% |  | 0 | 248066.46 |  |  | 248066.46 | 270000 | -21933.54 | 102.9% |  | 248066.46 | Đã tạm ứng đủ chi phí Bồi thường |  | 167340 | 167340
V | CÔNG TRÌNH DO UBND PHƯỜNG BÌNH THẠNH GIAO | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | -330443.54 | -330443.54
1 | Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm Non 14 Phường Bình Thạnh | 8194549 | [6 empty] | 5354 | 19662 |  | 19661.934 |  |  | 100 |  | 700 |  |  |  |  | 800 | 100 |  | 100 | 12.5% | 0% |  |  | 700 |  |  | 700 |  | 700 | 12.5% | [5 empty] | 323
2 | Nâng cấp, cải tạo các tuyến hẻm Chu Văn An, phường Bình Thạnh. | 8194223 |  | 7500 | 2600 |  |  |  | 6090 | 19816 |  |  |  |  | 100 |  | 1000 |  |  |  |  | 1100 | 100 |  | 100 | 9.091% | 0% |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 | 9.091%
3 | Nâng cấp, cải tạo các tuyến hẻm Phan Chu Trinh, Bùi Đình Túy, Bạch Đằng, Phường Bình Thạnh | 8194222 |  | 6200 | 4220 |  | 3960 |  |  | 5251 |  |  |  |  | 100 |  | 1000 |  |  |  |  | 1100 | 100 |  | 100 | 9.091% | 0% |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 | 9.091%
4 | Nâng cấp, cải tạo hẻm 334, 340, 346, 352, 328, 340, 363, 368, 378, 408 Chu Văn An, Phường Bình Thạnh | 8194547 |  |  |  |  | 103 |  | 1500 | [5 empty] | 100 |  | 600 |  |  |  |  | 700 | 100 |  | 100 | 14.29% | 0% |  |  | 600 |  |  | 600 |  | 600 | 14.29%
5 | Nâng cấp, cải tạo hẻm 245, 251, 273, 365, 393, 401, 419 Chu Văn An (Cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước) | 8194550 | [12 empty] | 100 |  | 250 |  |  |  |  | 350 | 100 |  | 100 | 28.57% | 0% |  |  | 250 |  |  |  |  | 250 | 0.28571
6 | Nâng cấp, cải tạo các tuyến hẻm thuộc khu cư xá Cogido, P. Bình Thạnh - Hẻm 8. 20 Đinh Bộ Lĩnh nối thông Xô Viết Nghệ Tĩnh. - Hẻm 87 nối thông hẻm 97 Phan Văn Trị. – Hẻm 356 Bạch Đằng (từ Bạch Đằng đến Huỳnh Đình Hai) | 8194551 | [12 empty] | 100 |  | 600 |  |  |  |  | 700 | 100 |  | 100 | 14.29% | 0% |  |  | 600
7 | Nâng cấp, cải tạo cụm hẻm 217 Bùi Đình Túy kết nối hẻm 125 Bùi Đình Túy, phường Bình Thạnh (cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước) | 8194548 | [12 empty] | 100 |  | 600 |  |  |  |  | 700 | 100 |  | 100 | 14.29% | 0% |  |  | 600
8 | Sửa chữa Hội trường B tại số 6 Phan Đăng Lưu, Phường Bình Thạnh | 8194553 | [12 empty] | 100 |  | 450 |  |  |  |  | 550 | 100 |  | 100 | 18.18% | 0% |  |  | 450
9 | Xây dựng cầu nối hẻm 118 Bạch Đằng và hẻm 47 Bùi Đình Túy, phường Bình Thạnh | [15 empty] | 600 |  |  |  |  | 600
10 | Tu bổ, tôn tạo di tích Quốc gia Đình Bình Hòa, phường Bình Thạnh | [15 empty] | 800 |  |  |  |  | 800
11 | Xây dựng mới Trường Tiểu học tầm Vu (giai đoạn 2) | [15 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1000
1231424

## BAO CAO 18-09-2026
UBND PHƯỜNG BÌNH THẠNH | [39 empty] | 500 |  |  | c
BAN QLDAĐTXD PHƯỜNG BÌNH THẠNH
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢI NGÂN - VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026
(Tính đến ngày 18/09/2026)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | TÊN DA TRONG KẾ HOẠCH VỐN | Mã dự án | KHV NĂM 2017 | KHV NĂM 2018 | KHV NĂM 2019 | KHV NĂM 2020 | KHV NĂM 2021 | KHV NĂM 2022 | KHV NĂM 2023 | KHV NĂM 2024 | Lũy kế giải ngân đến năm 2020 | LŨY KẾ GIẢI NGÂN ĐẾN 2024 | CAM KẾT GIẢI NGÂN NĂM 2026 | KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2026 | [7 empty] | TỔNG KHV NĂM 2026 ĐÃ GIAO | Số giải ngân đến cuối kỳ trước | Số giải ngân trong tuần (từ ngày 12/09/2026 đến 15/09/2026 | Số giải ngân ngày 16/09/2026 - 18/09/2026 | TỔNG SỐ GIẢI NGÂN ĐẾN NGÀY BÁO CÁO NGÀY 18/09/2026 | Tỷ lệ giải ngân (%) so với KHV đã giao | Tỷ lệ giải ngân (%) so với cam kết giải ngân | Uớc chi trong tháng 9/2026 |  |  | Hồ sơ A/C KT gửi thanh toán | Số tiền | Số còn phải giải ngân so với ngày BC | Số sẽ giải ngân từ ngày 30/12/205 | Số sẽ giải ngân từ ngày 31/12/205 | Số ước giải ngân đến 15/01/2025 | Ước Số tiền sẽ thanh toán đến ngày 31/05/2025 | Số còn phải giải ngân so với ngày BC ngày 17/01/2026 | Tỷ lệ giải ngân đến 17/01/2026 | Đã nhận HS PL3A | Số tiền còn phải giải ngân | Cán Bộ Kỹ Thuật | Ghi chú
[29 empty] | Ước chi tháng 09/2026 | Số đã chi trong tháng 09/2026 | Số còn chi trong tháng 09/2026 | [13 empty] | 0.74508 |  | 27
1 | 2 | 3 | [10 empty] | 4 | QĐ 3418 ngày 25/12/2025 | QĐ 545 ngày 28/05/2026 | QĐ 3461 ngày 10/06/2026 | QĐ 3781 ngày 24/06/2026 | QĐ 3828 ngày 26/06/2026 | QĐ 5545 ngày 25/08/2028 | QĐ 5546 ngày 25/08/2028 | QĐ | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | [9 empty] | 13 |  |  | 1
| TỔNG KHV TRƯỚC KHI GIẢM | [11 empty] | 890720 | [8 empty] | 1007347 |  |  |  | 721479.785 | 71.62% | 81% | 57013 | 67533.5 | -10520.5
| TỔNG KHV SAU KHI GIẢM 2 LẦN CÔNG TRÌNH BÙI ĐÌNH TÚY : 39.020 |  | 10200 | 54700 | 87820 | 12200 | 9873 | 5000 | 15418 | 1052076 | 70670 | 997557.308 | 890720 | 1230191 | 800 | -4562 | 7629 | 0 | 0 | -226711 | -39000 | 968327 | 662170.607 | 14683.5 | 44597.8 | 721479.785 | 74.51% | 81% | 57013 | 67533.5 | -10520.5 |  | 14043 | 246847.215 | 662169.8619 | 14682.69 | 664466.785 | 324760 | -77912.785 | 108% |  | 223229.203 |  | Gồm 1 DA Ban chưa được giao làm chủ đầu tư | 246847.215 | 778492.785 |  | 29049.81 |  | 677828.9
I | DỰ ÁN ĐANG CHỜ QUYẾT TOÁN | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1046239.785 |  |  | -861670.19 |  | -43650.885
1 | Lắp đặt cống hộp rạch nhánh Bùi Hữu Nghĩa | 7613516 | 10000 | 40000 | 21000 | 9000 | 1810 | 4000 | 1774 |  | 70670 | 0 | 0 | 60050 | [5 empty] | -60050 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | Trần Gia Phúc | BBT quyết toán chi phí Bồi thường | 74.51% |  | 2 |  | 12605
2 | Mở rộng đường Bùi Đình Túy (đoạn từ hẻm 304 đến đường Phan Văn Trị) quận Bình Thạnh | 7613439 | 200 | 1000 | 60000 | 3200 | 4000 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 39020 | [5 empty] | -39020 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | Trần Gia Phúc | Chờ phê duyệt điều chỉnh dự án |  |  | 28 |  | 779163
II | DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 1 |  | 64931
3 | Xây dựng trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoát trên địa bàn quận Bình Thạnh | 7961760 | [6 empty] | 500 | 1302 |  | 1301.934 | 0 | 1000 |  |  |  | -1000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | Nguyễn Trần Đăng Khuê | Điều chỉnh quy hoạch 1/500
III | DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
4 | Mở rộng hèm 265/5-265/8 Nơ Trang Long Phường 11 | 8051015 | [6 empty] | 50 | 800 |  | 794.4 | 50 | 20 |  |  |  | 30 |  |  |  | 50 | 0 | 50 |  | 50 | 100% | 100% |  | 50 | -50 | Lấy chi phí a | 50 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100% |  | 0 | Đỗ Nam Hưng
5 | Mở rộng nâng cấp đường Chu Văn An (từ ngã 5 Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh quận Bình Thạnh) | 7588224 | [7 empty] | 970357 |  | 960094.85 | 7000 | 61243 |  |  |  | -4967 |  | -40565 |  | 15711 | 2246.102 | 1639.5 |  | 3885.602 | 24.73% | 24.73% | 1600 | 1639 | -39 | Đã nhận hồ sơ và lập hs TT | 1600 | 11825.398 |  |  | 11825.398 | 3000 | 8825.398 | 43.83% |  | 11825.398 | Nguyễn Trần Đăng Khuê | Trong đó chi phí bồi thường : 4.387 tỷ đồng
6 | Xây dựng công viên cây xanh tại Phường 12, quận Bình Thạnh | 8112228 | [7 empty] | 250 |  | 250 | 36800 | 36800 | [7 empty] | 36800 | 26478.067 | 100 | 3017 | 29595.067 | 80.42% | 80.42% | 0 | 3117 | -3117 |  |  | 7204.933 |  |  | 7204.933 | 20000 | -12795.067 | 134.8% |  | 7204.933 | Nguyễn Trần Đăng Khuê |  |  | 4939.067
7 | Cải tạo nâng tầng trường THCS Phú Mỹ | 8058556 | [6 empty] | 50 | 2998 |  | 2248.262 | 3288 | 3288 | [7 empty] | 3288 | 2292.66 | 863 |  | 3155.66 | 95.98% | 95.98% | 863 | 863 | 0 | Đã nhận hồ sơ và lập hs TT | 863 | 132.34 |  |  | 132.34 | 450 | -317.66 | 109.7% |  | 132.34 | Đỗ Nam Hưng |  | -35178.34 |  | 4
8 | Nâng cấp bờ bao rạch Cầu Cống Tổ 24 KP2 (đoạn từ tiếp giáp xông trình bờ bao năm 2017 đến công trình cừ nhựa uPVC Tổ 24) | 8051007 | [10 empty] | 6 |  |  |  | 6 | 6 |  | -6 |  | 6 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 6 | [8 empty] | Nguyễn Văn Hiệp
9 | Nâng cấp bờ bao rạch Cầu Cống Tổ 18-20-24 KP2 (đoạn từ quán câu cá Phú Lộc đến thượng lưu rạch) | 8050581 | [10 empty] | 23 |  |  |  | 23 | 23 |  | -23 |  | 23 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 23 | [8 empty] | Nguyễn Văn Hiệp
10 | Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, KP1 | 8051008 | [10 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 3.264 |  |  | 3.264 | 81.6% |  | 4 | 4 | 0 |  |  | 0.736 | [8 empty] | Hoàng Thị Nơi
11 | Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn hẻm 534 Bình Quới, Tổ 16 Khu phố 1 | 8051012 | [10 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 5.54 |  |  | 5.54 | 92.33% |  | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.46 | [8 empty] | Đỗ Nam Hưng
12 | Nâng cấp bờ bao rạch Sở Nhật, Tổ 19 KP2 | 8050582 | [10 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 5.164 |  |  | 5.164 | 86.07% |  | 6 | 6 | 0 |  |  | 0.836 | [8 empty] | Hoàng Thị Nơi
13 | Nâng cấp bờ bao rạch Ông Ngữ, KP 3 | 8050579 | [10 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 3.97 |  |  | 3.97 | 99.25% |  | 1 | 1 | 0 |  |  | 0.03 | [8 empty] | Đỗ Nam Hưng
14 | Nâng cấp bờ bao rạch Chùa, Tổ 31, 34 Khu phố 3 | 8051014 | [10 empty] | 43 |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 43 | 42.15 |  |  | 42.15 | 98.02% |  | 36 | 36 | 0 |  |  | 0.85 | [8 empty] | Trần Gia Phúc
15 | Nâng cấp bờ bao rạch Cây Bàng, Tổ 29 KP 3 (bờ trái rạch Cây Bàng) | 8050578 | [10 empty] | 45 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 45 | 44.32 |  |  | 44.32 | 98.49% |  | 45 | 44.32 | 0.68 |  |  | 0.68 | [8 empty] | Đỗ Nam Hưng
16 | Nâng cấp bờ bao rạch Ông Ngữ, Tổ 8-11 KP1 (Giáp sông SG về phía thượng lưu rạch) | 8050580 | [10 empty] | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  | 74 | 73.8 |  |  | 73.8 | 99.73% |  | 37 | 36.7 | 0.3 |  |  | 0.2 | [8 empty] | Đỗ Nam Hưng
17 | Nâng cấp bờ bao rạch Cầu Cống, Tổ 24 Khu phố 2 | 8050510 | [10 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 3.28 |  |  | 3.28 | 82% |  | 4 | 3.28 | 0.72 |  |  | 0.72 | [8 empty] | Nguyễn Văn Hiệp
18 | Nâng cấp bờ bao rạch Cầu Làng, Tổ 22, 25 | 8051009 | [10 empty] | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 | 8.7 |  |  | 8.7 | 96.67% |  | 9 | 8.7 | 0.3 |  |  | 0.3 | [8 empty] | Hoàng Thị Nơi
19 | Nâng cấp bờ bao rạch Ông Ngữ, Tổ 15 - 24 Khu phố 1 - 2 (đoạn từ nhà số 480/53B đến thượng lưu rạch) | 8051011 | [10 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 9 |  |  | 9 | 90% |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | Đỗ Nam Hưng
IV | DA KHỞI CÔNG MỚI | [24 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
20 | Cải tạo xây dựng mở rộng trường THCS Cù Chính Lan | 7961299 | [6 empty] | 50 | 200 |  | 200 | 6515 | 8285 |  |  |  | -1632 |  | -138 |  | 6515 | 6002.44 | 450 |  | 6453.44 | 99.06% | 99.06% |  | 450 | -450 |  |  | 61.56 |  |  | 61.56 | 110 | -48.44 | 100.7% |  | 61.56 | Nguyễn Trần Đăng Khuê |  |  |  |  | 375.44
21 | Sửa chữa cải tạo Trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh | 8112965 | [7 empty] | 200 |  | 170 | 1208 | 1208 | [7 empty] | 1208 | 936.107 |  |  | 936.107 | 77.49% | 77.49% |  |  | 0 |  |  | 271.893 |  |  | 271.893 |  | 271.893 | 77.49% |  | 271.893 | Trần Gia Phúc |  |  | 675.107
22 | Xây dựng mới Trường Tiểu học Tầm Vu, quận Bình Thạnh | 8100887 | [7 empty] | 5221 |  | 1558.6 | 12500 | 5000 |  |  |  | 11500 |  | -2000 |  | 14500 | 9615.2 |  |  | 9615.2 | 66.31% | 76.92% | 3500 |  | 3500 |  |  | 4884.8 |  |  | 4884.8 | 1000 | 3884.8 | 73.21% |  | 4884.8 | Đỗ Nam Hưng
23 | Cải tạo, xây dựng mới Trường Tiểu học Nguyễn Trọng Tuyển, quận Bình Thạnh | 8101114 | [7 empty] | 1000 |  | 983.2 | 44117 | 44117 | [6 empty] | -5000 | 39117 | 28470.23 | 348.1 | 0 | 28818.33 | 73.67% | 65.32% | 7900 | 8279 | -379 | Chi phí gs | 148 | 10298.67 |  |  | 10298.67 | 5000 | 5298.67 | 86.45% |  | 10298.67 | Trần Gia Phúc
24 | Cải tạo, xây dựng mới Trường Tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh | 8100889 | [7 empty] | 1100 |  | 1097.57 | 48719 | 50419 | [7 empty] | 50419 | 22235.99 |  | 11394 | 33629.99 | 66.7% | 69.03% | 10000 | 11474 | -1474 | Đơn vị chuyển KL | 11382 | 16789.01 |  |  | 16789.01 | 3200 | 13589.01 | 73.05% |  | 16789.01 | Hoàng Thị Nơi
25 | Cải tạo, xây dựng mới Trường Tiểu học Thanh Đa, quận Bình Thạnh | 8111370 | [7 empty] | 1100 |  | 931.3 | 60438 | 70000 |  | -4562 |  | -5000 |  |  |  | 60438 | 36775 | 11232.9 |  | 48007.9 | 79.43% | 79.43% | 10000 | 11233 | -1233 |  |  | 12430.1 |  |  | 12430.1 | 15000 | -2569.9 | 104.3% |  | 12430.1 | Đỗ Nam Hưng |  |  |  |  | 9055
26 | Sửa chữa cải tạo Trường Tiểu học Phù Đổng, quận Bình Thạnh | 8111981 | [7 empty] | 300 |  | 272 | 420 | 20 |  |  |  | 400 |  |  |  | 420 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 |  |  | 420 |  |  | 420 |  | 420 | 0% |  | 420 | Đỗ Nam Hưng |  | -48007.9 |  |  | 1473
27 | Sửa chữa cải tạo Trường Tiểu học Trần Quang Vinh quận Bình Thạnh | 8112964 | [7 empty] | 340 |  | 339.3 | 125 | 125 | [7 empty] | 125 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 |  |  | 125 |  |  | 125 |  | 125 | 0% |  | 125 | Hoàng Thị Nơi |  | -13579 | 13104
28 | Sửa chữa cải tạo Trường Tiểu học Bế Văn Đàn, quận Bình Thạnh | 8112963 | [7 empty] | 210 |  | 209.78 | 0 | 7575 | [5 empty] | -7575 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | Nguyễn Trần Đăng Khuê | Ngày 25/9/2025, Sở Dân tộc và Tôn giáo mời các đơn vị dự họp, ngày 30/9/2025 Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức tiếp xúc vận động các Sơ bề trên. Ngày 02/10/2025, UBND Phường Gia Định có văn bản số 887/UBND-KTTHĐT đề nghị tiếp tục ngưng thi công |  | 13104
29 | Xây dựng mới trường Mầm Non 26B | 7962118 | [6 empty] | 50 | 954 |  | 898.037 | 34000 | 34000 | [6 empty] | -34000 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | Trần Gia Phúc |  | 24869
30 | Sửa chữa cải tạo Trường Mầm Non 7B, quận Bình Thạnh | 8111982 | [7 empty] | 300 |  | 264.4 | 191 | 21 |  |  |  | 170 |  |  |  | 191 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 |  |  | 191 |  |  | 191 |  | 191 | 0% |  | 191 | Đỗ Nam Hưng |  | 10338 |  | 158
31 | Cải tạo vỉa hè Lê Quang Định (từ ngã 5 Bình Hòa đến đường Bạch Đằng), phường 14, quận Bình Thạnh | 8101113 | [7 empty] | 1014 |  | 331.15 | 33 | 33 | [7 empty] | 33 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 33 |  | 33 | 0% |  | 33 | Nguyễn Văn Hiệp |  |  |  | 55
32 | Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, 24, quận Bình Thạnh | 8101117 | [7 empty] | 500 |  | 115.9 | 10 | 10 | [7 empty] | 10 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 0% |  | 10 | Đỗ Nam Hưng
33 | Cải tạo vỉa hè đường Huỳnh Đình Hai, phường 14, 24, quận Bình Thạnh | 8100890 | [7 empty] | 1000 |  | 173.7 | 10 | 10 | [7 empty] | 10 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 0% |  | 10 | Hoàng Thị Nơi
34 | Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh | 8101116 | [7 empty] | 700 |  | 240 | 20 | 20 | [7 empty] | 20 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 | 0% |  | 20 | Trần Gia Phúc
35 | Cải tạo vỉa hè đường Phan Văn Hân, phường 17, 19, quận Bình Thạnh | 8101115 | [7 empty] | 1556 |  | 306.991 | 47 | 50 | [7 empty] | 50 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 | 0% |  | 50 | Trần Gia Phúc
36 | Cải tạo vỉa hè đường Đinh Bộ Lĩnh (từ đường Nguyễn Xí đến đường Điện Biên Phủ), phường 15,24,26, quận Bình Thạnh | 8101736 | [7 empty] | 3750 |  | 507.4 | 50 | 50 | [7 empty] | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 | 0% |  | 50 | Đỗ Nam Hưng | [6 empty] | 763431166
37 | Nâng cấp cụm hẻm 251,257 Lê Quang Định, phường 7, quận Bình Thạnh | 8112949 | [7 empty] | 250 |  | 182.3 | 15 | 15 | [7 empty] | 15 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 15 | 0% |  | 15 | Đỗ Nam Hưng | [6 empty] | 46268556
38 | Nâng cấp cụm hẻm 47/24 đường Bùi Đình Túy, hẻm 22 Huỳnh Đình Hai, phường 24, quận Bình Thạnh | 8111980 | [7 empty] | 418 |  | 359.4 | 33 | 33 | [7 empty] | 33 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 33 |  | 33 | 0% |  | 33 | Nguyễn Văn Hiệp
39 | Nâng cấp cụm hẻm 75 Bình Quới, phường 27, hẻm 449 Lê Quang Định, phường 5 hẻm 265 Nơ Trang Long phường 11 hẻm 222 Bùi Đình Túy, phường 12 quận Bình Thạnh | 8113485 | [7 empty] | 500 |  | 442 | 50 | 50 | [7 empty] | 50 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 | 0% |  | 50 | Đỗ Nam Hưng
40 | Cải tạo vỉa hè đường Vũ Tùng, phường 2 quận Bình Thạnh | 8113487 | [7 empty] | 2000 |  | 229 | 37 | 50 | [7 empty] | 50 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 | 0% |  | 50 | Trần Gia Phúc
41 | Cải tạo vỉa hè đường Phan Chu Trinh, phường 2,14,24 Quận Bình Thạnh | 8112948 | [7 empty] | 284 |  | 129.5 | 6 | 6 | [7 empty] | 6 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 | 0% |  | 6 | Hoàng Thị Nơi
42 | Cải tạo vỉa hè đường Phan Đăng Lưu, Phường 1, 3, 7, 14, quận Bình Thạnh | 8118634 | [7 empty] | 460 |  | 388.14 | 23 | 23 | [7 empty] | 23 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 |  |  | 23 |  |  | 23 |  | 23 | 0% |  | 23 | Nguyễn Văn Hiệp
43 | Nâng cấp các tuyến đường hẻm trên địa bàn phường 2,5,11,13,14,24,27, quận Bình Thạnh | 8111984 | [7 empty] | 3000 |  | 531 | 25 | 25 | [7 empty] | 25 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 |  |  | 25 |  |  | 25 |  | 25 | 0% |  | 25 | Đỗ Nam Hưng
44 | Nâng cấp các tuyến đường hẻm trên địa bàn phường 1,3,6,17,19,21,22,25,26,28 quận Bình Thạnh | 8111979 | [7 empty] | 3000 |  | 547.7 | 265 |  |  |  |  | 265 |  |  |  | 265 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 |  | 265 | 265 |  |  | 265 |  | 265 | 0% |  | 265 | Đỗ Nam Hưng |  |  |  |  | -6177
45 | Cải tạo nâng cấp đường Đặng Thùy Trâm, phường 13, quận Bình Thạnh | 8113209 | [7 empty] | 300 |  | 267.56 | 61775 | 61775 | [7 empty] | 61775 | 28362.961 |  | 5458 | 33820.961 | 54.75% | 54.75% | 6000 | 5458 | 542 |  |  | 27954.039 |  |  | 27954.039 | 10000 | 17954.039 | 70.94% |  | 27954.039 | Trần Gia Phúc | [5 empty] | 37065
46 | Xây dựng kiên cố tuyến kè Thanh Đa - đoạn 1.1, phường 25, quận Bình Thạnh | 8100888 | [7 empty] | 1983 |  | 1530 | 507784 | 745850 | [5 empty] | -118066 |  | 627784 | 497783.54 |  |  | 497783.54 | 79.29% | 98.03% |  |  | 0 |  |  | 130000.46 |  |  | 130000.46 | 270000 | -139999.54 | 122.3% |  | 130000.46 | Đỗ Nam Hưng | Đã tạm ứng đủ chi phí Bồi thường |  | 167340 | 167340 |  | 3244.039
V | CÔNG TRÌNH DO UBND PHƯỜNG BÌNH THẠNH GIAO | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | -330443.54 | -330443.54
1 | Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm Non 14 Phường Bình Thạnh | 8194549 | [6 empty] | 5354 | 19662 |  | 19661.934 | 5992 |  | 100 |  | 700 |  |  | 5992 |  | 6792 | 100 |  | 3467 | 3567 | 52.52% | 0% | 3000 | 3467 | -467 |  |  | 3225 |  |  | 3225 |  | 3225 | 52.52% |  |  | Nguyễn Trần Bảo Nghi |  |  |  | 323
2 | Nâng cấp, cải tạo các tuyến hẻm Chu Văn An, phường Bình Thạnh. | 8194223 |  | 7500 | 2600 |  |  |  | 6090 | 19816 |  |  | 6500 |  | 100 |  | 1000 |  |  | 3000 |  | 4100 | 100 |  | 3384 | 3484 | 84.98% | 0% | 460 | 3384 | -2924 |  |  | 616 |  |  | 616 |  | 616 | 84.98% |  |  | Nguyễn Văn Hiệp
3 | Nâng cấp, cải tạo các tuyến hẻm Phan Chu Trinh, Bùi Đình Túy, Bạch Đằng, Phường Bình Thạnh | 8194222 |  | 6200 | 4220 |  | 3960 |  |  | 5251 |  |  | 6000 |  | 100 |  | 1000 |  |  |  |  | 1100 | 100 |  | 474.3 | 574.3 | 52.21% | 0% | 474 | 474 | 0 |  |  | 525.7 |  |  | 525.7 |  | 525.7 | 52.21% |  |  | Nguyễn Văn Hiệp
4 | Nâng cấp, cải tạo hẻm 334, 340, 346, 352, 328, 340, 363, 368, 378, 408 Chu Văn An, Phường Bình Thạnh | 8194547 |  |  |  |  | 103 |  | 1500 |  |  |  | 10000 |  | 100 |  | 600 |  |  | 0 |  | 700 | 100 |  | 584 | 684 | 97.71% | 0% |  | 584 | -584 |  |  | 16 |  |  | 16 |  | 16 | 97.71% |  |  | Trần Gia Phúc
5 | Nâng cấp, cải tạo hẻm 245, 251, 273, 365, 393, 401, 419 Chu Văn An (Cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước) | 8194550 | [10 empty] | 4600 |  | 100 |  | 250 |  |  | 4250 |  | 4600 | 100 |  | 2000.5 | 2100.5 | 45.66% | 0% | 320 | 2001 | -1681 |  |  | 2499.5 |  |  |  |  | 2499.5 | 0.45663 |  |  | Nguyễn Phi Hoàng |  |  |  |  | -1630.5
6 | Nâng cấp, cải tạo các tuyến hẻm thuộc khu cư xá Cogido, P. Bình Thạnh - Hẻm 8. 20 Đinh Bộ Lĩnh nối thông Xô Viết Nghệ Tĩnh. - Hẻm 87 nối thông hẻm 97 Phan Văn Trị. - Hẻm 356 Bạch Đằng (từ Bạch Đằng đến Huỳnh Đình Hai) | 8194551 | [10 empty] | 11400 |  | 100 |  | 600 |  |  | 10700 |  | 11400 | 100 |  | 5677 | 5777 | 50.68% | 0% | 4500 | 5677 | -1177 |  |  | 5623 | [8 empty] | Nguyễn Trần Đăng Khuê
7 | Nâng cấp, cải tạo cụm hẻm 217 Bùi Đình Túy kết nối hẻm 125 Bùi Đình Túy, phường Bình Thạnh (cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước) | 8194548 | [10 empty] | 10967 |  | 100 |  | 600 |  |  | 10267 |  | 10967 | 100 |  | 5291 | 5391 | 49.16% | 0% | 4300 | 5291 | -991 |  |  | 5576 | [8 empty] | Nguyễn Trần Đăng Khuê
8 | Sửa chữa Hội trường B tại số 6 Phan Đăng Lưu, Phường Bình Thạnh | 8194553 | [10 empty] | 7073 |  | 100 |  | 450 |  |  | 6523 |  | 7073 | 100 |  | 3851 | 3951 | 55.86% | 0% | 3951 | 3951 | 0 |  |  | 3122 | [8 empty] | Hoàng Thị Nơi
9 | Xây dựng cầu nối hẻm 118 Bạch Đằng và hẻm 47 Bùi Đình Túy, phường Bình Thạnh | 8194552 | [10 empty] | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 600 | [8 empty] | Đỗ Nam Hưng
10 | Tu bổ, tôn tạo di tích Quốc gia Đình Bình Hòa, phường Bình Thạnh | 8194221 | [10 empty] | 800 |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 800 |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 800 | [8 empty] | Đỗ Nam Hưng
11 | Xây dựng mới Trường Tiểu học tầm Vu (giai đoạn 2) | 8194552 | [10 empty] | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 1000 | [8 empty] | Đỗ Nam Hưng
0
1231424